## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 袁红琳 | 联系电话： | 13466736699 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  | 主管领导： |  | 李红刚
项目名称 |  | 密云分队驻地渣土清运与消纳 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 田迪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695503 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 137.3325 | 0 | 136.324 | 0 | 10 |  | 99.27% |  | 9.93 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 137.3325 |  | 136.324 |  | — |  | 99.27% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对密云分队驻地院内6920立方米建筑垃圾进行消纳，以保证执法日常工作的顺利进行。 | [5 empty] | 完成院内10350.4吨（约为7045立方米）建筑垃圾清运与消纳工作，与符合资质的垃圾消纳公司签订了合同，到具有垃圾消纳资质的垃圾消纳场进行了消纳，垃圾消纳工作依法合规。工作完成后，改善了驻地及周边环境，保证了执法日常工作。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2022年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2022年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2022年度完成的情况，如2022年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量指标 | 垃圾消纳量 |  |  | ≧6920立方米 | 7045立方米 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 时效指标 | 施工工期 |  |  | ≦60天 | 165天 | 10 |  | 3 |  | 偏差原因主要为施工单位与消纳单位签署合同滞后。本项目于2023年11月17日合同签订后开始垃圾清运，清理出的垃圾在现场堆存、苫盖并由专人看管，2024年2月29日签订消纳合同后于3月11日完工。后续将加强对施工组织计划的审查，及时跟进并督促施工进度，保证工程的质量和效率。
|  | 质量指标 | 项目内容完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 提供垃圾消纳证明文件 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预算控制数 |  |  | ≦139.363613万元 | 136.324万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | [11 empty] | 17.第三方审核和部门评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市建筑垃圾处置管理规定》相关规定，为驻地提供安全优美的市政市容环境 |  |  | 显著 | 显著 | 20 |  | 20
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分队队员满意度 |  |  | ≧90% | 89.95% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查反映的问题集中在施工过程中的噪音、效率和临时占道等方面。后续将着重在合同环节和实施环节形成管理闭环，并在总队组织项目管理专项培训，提高管理人员专业水平。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.93 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。