## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 钱金平 | 联系电话： | 15810995202 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 密云水库展览馆运行管理费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 潘轲旻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69012552-2111 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 73.328 | 50.9126 | 0 | 50.9126 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.328 | 50.9126 |  | 50.9126 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对密云水库展馆进行外墙维修，多媒体硬件维护、灯光系统维护、维修服务，对展览馆展陈进行更新等，有效提升展馆环境，通过展陈内容更新更好的讲好密云水库故事，保障密云水库展览馆设备设施正常运行及展陈安全。 | [5 empty] | 项目完成了对密云水库展览馆灯光系统维护12次、展陈更新179.6平方米、多媒体硬件维护14次、外墙维修1100.8平方米和维修服务32次。项目按照进度实施，没有延误进度情况，且各个部分的实施均按照规定执行，有效提升了展馆环境，有效的保障了展览馆设备设施的正常运行。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：灯光系统维护 |  |  | =12次 | 12次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：对密云水库展览展陈进行更新 |  |  | =179.6 平方米 | 179.6 平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：多媒体硬件维护 |  |  | 14次 | 14次 | 3 |  | 3 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标4：外墙维修 |  |  | =1100.85 平方米 | 1100.85 平方米 | 8 |  | 8
|  |  | 指标5：维修服务 |  |  | ≥32次 | 32次 | 3 |  | 3 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：展陈更新项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：展览馆室内外及警卫室维修项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：展览馆视频监控增建项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：展示信息系统运行维护项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 7 |  | 7
|  | 成本 指标 | 指标1：展陈更新项目预算控制数 |  |  | ≤3.347438 万元 | 3.30838 万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标2：展览馆室内外及警卫室维修项目预算控制数 |  |  | ≤34.964206 万元 | 34.964206万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：展览馆视频监控增建项目预算控制数 |  |  | ≤0.54356万元 | 0.54万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：展示信息系统运行维护项目预算控制数 |  |  | ≤12.1万元 | 12.1万元 | 2 |  | 2 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 指标1：能够有效应对紧急情况，为突发情况提供录像数据，提高讲解员的讲解效果。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 12 |  | 该项目的实施提升了展览馆安全防护水平和讲解效果。下一步，我处将结合展馆安全防护和展陈内容的管理要求，强化展览馆安全防护能力，及时更新展陈内容，保障密云水库展览馆安全稳定运行。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 指标2：提升展厅环境，持续保证密云水库展览馆设备设施运行稳定提供支撑和保障。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 12 |  | 该项目的实施改善了展馆环境，保障了设备设施正常运行。下一步，我处将结合展览馆内部环境和设备设施的管理要求，强化维护和管理，持续发挥好爱国主义教育基地的功能，保障展览馆环境优美、设备设施稳定运行，提高社会效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | ≥90% | 93.02% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。