## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人：陶亮 | 联系电话： | 18618296793 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 南水北调大宁调压池水资源质量监测站改造 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 陶亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18618296793 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 137 |  | 129.5 | 0 | 10 |  | 94.53% |  | 9.45 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 137 |  | 129.5 | 0 | — |  | 94.53% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 对站房、采水单元、配水单元、控制单元、数据传输单元进行全面改造，并增配在线发光细菌毒性监测仪、大肠杆菌在线监测仪 | [5 empty] | 项目完成站房改造、新型设备购置安装、现有设备升级和集成系统的改造。监测指标由13项升级为19项，实现24小时实时监测、预警，将大宁水质在线监测站建设成全面实时预警的水源在线监测站，确保首都水源的水质安全，预防突发污染事故。预期目标全部完成，并于2024年4月25日通过验收。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：集成单元（排水系统、控制单元、数据传输单元） |  |  | 1套 | 1套 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：在线发光细菌毒性监测仪 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：大肠杆菌在线监测系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：是否满足水质测验技术要求 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目按时完工并通过验收 |  |  | 2024年4月底 | 2024年4月底 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目完工时资金支付进度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤137.000000万元 | 129.500000万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升生物综合毒性预警能力，将大宁水资源质量在线监测站建设成全面实时预警的水源在线监测站，确保首都水源的水资源质量安全，预防突发污染事故。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 20 |  | 15 |  | 在生物毒性预警能力和水质实时预警方面得到了很大提高，但是在应急能力上存在欠缺，下一步将在预警和应急处理环节上加强配合度，提升发现污染及时处理的能力 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。