## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 农村供水和自建设施供水行业监管
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供水管理事务中心
项目负责人 |  | 唐丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.9282 | 27.9527 | 0 | 27.9527 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.9282 | 27.9527 |  | 27.9527 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对村庄供水站、乡镇集中供水厂、自建供水设施运行管理情况进行检查，对供水水质进行检测；开展村庄供水站井房标准化研究，编制村庄供水站标准化建设导则，进一步提升供水运行管理水平，为农村供水标准化、专业化管理提供技术支撑。 | [5 empty] | 通过对农村供水设施、自建供水设施运行管理情况的检查，确保供水设施正常运行，发现并解决供水设施运行中存在的问题，进而提升供水服务的质量和水平；通过编制村庄供水站标准化建设导则，确立规范的建设流程和标准，提高建设质量，为农村供水标准化提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 供水设施检查处数 |  |  | ≥200处 | 200处 | 3 |  | 3
|  |  | 编制村庄供水站标准化建设导则 |  |  | =1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  |  | 自建设施检查处数 |  |  | ≥100处 | 100处 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 村庄供水站标准化建设导则专家审查通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤27.95272万元 | 27.95272万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 进一步规范供水设施运行，提升供水运行管理水平，为农村供水标准化、专业化管理提供技术支撑。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 农村、自建供水设施运行管理水平还需持续提升。改进措施：健全优化农村供水工程长效运行管理体制机制，按照水利部要求，实现专业化管理，加强对专业运营机构监督考核，完善监督机制。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。