## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 排水许可专项费用
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 苏天衡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.35 | 49.35 | 0 | 49.35 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.35 | 49.35 |  | 49.35 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对中心城区范围内申请户排放的污水进行检测和排水设施进行核实，保证城市排水设施安全正常运行。 对市水务局办理范围内的申报排水许可的排水设施情况、申报材料情况进行核实，保证城镇排水设施安全正常运行。 | [5 empty] | 全年完成3361户排水许可现场核查，发放告知书2157份，完成现场勘查工作报告17份，按时拨付相关资金。 通过此项目的开展，提高我市依法排水工作的开展。通过现场勘查、告知书发放工作，提高了排水户对排水许可相关法律法规、政策要求的认识。有效保证了行政审批的严谨性和规范性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：按照规范核查排水户的化粪池、隔油池、检查井的数量 |  |  | ≥2100户 | 3361户 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：向未办理排水许可排水户发放告知书的数量 |  |  | ≥2100户 | 2157户 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：现场勘查工作报告 |  |  | =17份 | 17份 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：对排水户专用排水设施现场勘查，勘查工作符合要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：排水户现场勘查任务及现场告知书发放任务完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤49.35万元 | 49.35万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：推进排水户依法依规排水，增加未办证排水户政策知晓率 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 2023年我单位接诉即办工作中，涉及排水许可业务咨询工单11件，占所有工单总数的19%，为占比最多类型工单；2023年排水集团涉及排水许可业务咨询791件，占总咨询量的13%。从排水许可咨询数量来看，群众对政策知晓率有一定提升空间，下一步我单位将多角度强化排水许可业务宣传，开展排水许可系列化宣传，并在“水润京华”微博微信发布相关宣传内容。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：排水户的满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。