## Sheet1
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 张志永
项目名称 |  | 平房职工宿舍改造
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目负责人 |  | 孙谦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811946827
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 280.4098 |  | 10 |  | 93.47% |  | 9.35
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 300 | 300 |  | 280.4098 |  | — |  | 93.47% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对建筑面积2003㎡平房宿舍房屋改造，原清水砖墙做外保温，刷外墙涂料；更换室内室外门窗；对室内地面，墙面，吊顶拆除更换以及布设其它配套电气，给排水，电话电视网络设施等。以满足运行管理的需求。 | [5 empty] | 对建筑面积2003㎡平房宿舍房屋改造，原清水砖墙做外保温，刷外墙涂料；更换室内室外门窗；对室内地面，墙面，吊顶拆除更换以及布设其它配套电气，给排水，电话电视网络设施等。以满足运行管理的需求。 | [6 empty] | ['p
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：改造29套房屋 |  |  | ≥29套 | 29套 | 10 |  | 9 |  | 认真研究绩效指标库内容，日后精进指标设置完善绩效编制
指标2：
……
|  | 质量 指标 | 指标1：通过改造使房屋达到节能、安全运行 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 20 |  | 20
指标2：
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤300万元 | 280.409779万元 | 20 |  | 19 |  | 认真研究绩效指标库内容，日后精进指标设置完善绩效编制
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：能够保障房屋正常运行 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 认真研究绩效指标库内容，日后精进指标设置完善绩效评价
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.35 |  | 评审审减
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。