## 项目支出绩效自评表-修改
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水资源调度管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 全市机井用户运行管理
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水资源调度管理事务中心
项目负责人 |  | 刘震 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601231020
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.8074 | 89.64 | 0 | 88.94 | 0 | 10 |  | 99.22% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.8074 | 89.64 |  | 88.94 |  | — |  | 99.22% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规范机井运行用户管理，统计取水量准确，尽早发现应停止取水用户与关停机井，从而推进地下水保护工作与地下水超采综合治理工作有序开展。 | [5 empty] | 全市机井用户运行管理项目2023年全年完成机井巡查3366眼，形成月度取水计量统计汇总表9份、月度报告9份、月度取水户台账9份 、月度机井台账9份、年度报告1份等相关项目资料。通过项目实施进行了对市管在用取水户取水许可、计量等情况的日常监督，对用户取水行为进行规范指导，同时监督用户自备井完成水源置换后的处置工作，并督促用户对问题机井进行整改。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 车辆租赁数量 |  |  | =5辆 | 5辆 | 2 |  | 2
|  |  | 核查抽查人员数量 |  |  | =7人 | 7人 | 3 |  | 3
|  |  | 机井巡查总数 |  |  | ≥2847个 | 3366个 | 5 |  | 5
|  |  | 年度报告 |  |  | =1份 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 月度报告 |  |  | =9份 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 月度机井台账 |  |  | =9份 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 月度取水户台账 |  |  | =9份 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 月度取水计量统计汇总表 |  |  | =9份 | 9 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 各类台账报表填报完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月15日前 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 无
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 监督市管在用取水户日常取水许可、计量等情况，对取水行为进行规范指导，进一步推进取水源头管控。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 12 |  | 需进一步提升取水行为的规范指导。
|  | 可持续影响指标 | 监督自备井置换后处置工作、督促用户对问题机进行整改，进一步推进地下水资源精细化管理。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 需进一步推进地下水资源精细化管理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 需提高调查问卷样本数。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。