## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  | 主管领导： |  | 李红刚
项目名称 |  | 入驻区饮水排水等设备设施改造工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队
项目负责人 |  | 田迪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695503
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.5406 | 102.9591 | 0 | 102.9591 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.5406 | 102.9591 |  | 102.9591 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展入驻区饮水排水等设备设施改造工程，消除6个分队驻地用水、用电、用气安全隐患，保障职工正常办公。 | [5 empty] | 完成了大兴、昌平分队化粪池改造，通州分队净水系统，大兴、昌平、通州、怀柔、顺义等5个驻地食堂电灶改造等工程，消除了6个分队驻地用水、用电、用气安全隐患，为职工正常办公提供了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 增加电三眼灶 |  |  | =5台 | 5台 | 5 |  | 5
|  |  | 新增通州分队水净化系统 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 新建大兴分队驻地化粪池 |  |  | =40立方米 | 40立方米 | 5 |  | 5
|  |  | 新建昌平分队驻地化粪池 |  |  | =40立方米 | 40立方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≦8月 | 7月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购预算控制数 |  |  | ≦102.982771万元 | 102.959058万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为单位及职工的工作带来便利，满足驻地日常办公条件的效果 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 16 |  | 电灶改造后电费增加，将进一步加强日常管理，节约能源。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90.4% | 10 |  | 8 |  | 21份问卷中，2份表示较为满意，同时有职工反映厨房改电灶后电费增长较多的情况，将进一步了解实际情况，加强日常管理，统筹总队电费使用，保障驻地运行。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。