## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局政务服务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 涉水诉求数据分析及专项报告项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局政务服务中心
项目负责人 |  | 刘羽鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 86627217
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.448 | 33.32 | 0 | 33.32 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.448 | 33.32 |  | 33.32 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展涉水诉求数据分析及专项报告项目，为水务“接诉即办”管理机制提供支撑，推动进一步优化接诉即办服务水平，不断满足市民的“七有” 要求和“五性”需求，提供更多优质水务公共服务，努力实现“未诉先办”，提升水务社会治理和管理水平。 | [5 empty] | 通过开展涉水诉求数据分析及专项报告项目，对历史接诉即办数据的挖掘分析，提出工作建议及对策，提升了水务接诉即办办理服务水平，为水务“接诉即办”提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：结合数据、规律分析成果进行风险预判，提出工作建议 |  |  | =12份 | 7份 | 15 |  | 8.75 |  | 本项目为跨年项目，自2023年6月至2024年6月，当前完成数量符合项目工作进度。
|  |  | 指标2：重点难点专题研究报告 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：工作建议适用性 |  |  | ≥优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：数据挖掘、分析准确率 |  |  | ≥90% | 93.33% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：专项报告按时提供率 |  |  | ≥90% | 86.67% | 10 |  | 9.63 |  | 受市中心月报发布及节假日影响，存在个别月份提交不及时情况，已约谈实施单位，加强进度管理，提前谋划，避免超时。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工作建议、对策对“接诉即办”工作长远发展的促进作用 |  |  | 优 | 优 | 25 |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | ≥90% | 97.33% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.38
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。