## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 宋秀瑜
项目名称 |  | 生态清洁小流域建设监管
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心
项目负责人 |  | 包美春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523777
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.4765 | 54.336 |  | 54.1325 | 0 | 10 |  | 99.63% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.4765 | 54.336 |  | 54.1325 |  | — |  | 99.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 生态清洁小流域完成情况核查，完成生态清洁小流域内外业核查，对生态清洁小流域进行信息化监管，包括生态清洁小流域实施效果评估、完成小流域高分遥感影像辅助审查和生态清洁小流域竣工措施上图。 | [5 empty] | 完成18条生态清洁小流域内外业核查，对生态清洁小流域进行信息化监管，包括7条生态清洁小流域实施效果评估、完成当年立项项目的小流域高分遥感影像辅助审查和当年建设的小流域竣工措施上图。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：核查小流域条数 |  |  | = 17条 | =21条 | 25 |  | 25
|  | 数量 指标 | 指标2：评估小流域条数 |  |  | =8条 | =8条 | 25 |  | 25
|  | 质量 指标 | 指标1：项目成果达到验收要求 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：生态清洁小流域建设规范管理水平 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 17 |  | 小流域工程项目建设管理有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：当地民众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 指标1：生态清洁小流域信息化监管资金 |  |  | ≤32万元 | =30.36万元 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。