## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局
项目名称 |  | 生态清洁小流域年度评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 宿敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522966
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 78.8738 | 0 | 78.4 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 78.8738 |  | 78.4 |  | — |  | 99.4% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于小流域评价指标体系，对已建小流域和2022年新建小流域进行评估，形成小流域生态清洁评估结果，支撑发布生态清洁小流域名录；针对未达标的小流域开展小流域问题识别与诊断，提出流域保护修复总体思路和措施布局。 | [5 empty] | 进一步完善生态清洁小流域评估指标体系，完成了山区576条生态清洁小流域年度评估，甄别了未达标小流域主要问题为水质未达标、水文地貌未达标、底栖动物多样性较低等。为发布生态清洁小流域名录及新时期小流域综合治理提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 生态清洁小流域推荐名录 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 生态清洁小流域评估指标体系 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 评估全市山区小流域 |  |  | =576条 | 576条 | 5 |  | 5
|  |  | 检测全市山区小流域水质样品 |  |  | ≥162个 | 224个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4.2
|  |  | 数据、样本的问题诊断率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 水质现场采样调查与检测分析 |  |  | ≤2023.5.31 | 2023.6.10 | 5 |  | 3.5 |  | 部分取样点的路途远。增加了采样人员。
|  |  | 流域生态评价模型构建 |  |  | ≤2023.7.31 | 2023.7.31 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收 |  |  | ≤2023.12.30 | 2023.12.17 | 5 |  | 5
|  | 经济 成本指标 | 预算经费（万元） |  |  | ≤78.8736 | 78.8736 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续 影响指标 | 支撑全市生态清洁小流域治理与建设 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 15 |  | 评估结果对各区的支撑性有待进一步提升。需根据各区情况确定下年度重点治理小流域。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.64
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。