## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 朱金良
项目名称 |  | 市级水旱灾害防御抢险队伍业务补助费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目负责人 |  | 马占川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523197
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 521 | 521 |  | 521 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年该项目主要用于市级水旱灾害防御抢险队伍备勤和抢险的补助，通过该项目，进一步加强市级水旱灾害防御抢险队伍保障和抢险能力，提高水旱灾害应急事件的处置效率，保障市级水利工程等重点部位安全。 2022年通过本项目，组建4支市级水利工程防洪专业抢险队伍及2支城市内涝应急排水队伍并保证队伍能够正常执行抢险任务。队伍严格执行24小时值班备勤，接到《北京市水旱灾害防御抢险队伍调令》后，按调令要求完成抢险任务。汛期抢险时，要服从市水务防汛专项分指指挥、调度，确保通讯畅通。 | [5 empty] | 2023年组建了7支市级水利工程防洪专业抢险队伍及2支城市内涝应急排水队伍，通过市级水旱灾害防御抢险队伍备勤和抢险的补助，进一步加强了市级水旱灾害防御抢险队伍保障和抢险能力，提高水旱灾害应急事件的处置效率，保障市级水利工程等重点部位安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1:2023年补助市级水旱灾害防御防洪抢险队伍 |  |  | 2支 | 2支 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2:2023年补助市级水旱灾害防御防洪应急抢险队伍 |  |  | 7支 | 7支 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：抢险队伍人员 |  |  | ≥686人 | 686人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：每支队伍演练次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1:2023年各抢险队伍严格按照要求落实人员及设备数量，组建抢险队伍 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标2:2023年各抢险队伍严格执行24小时备勤制度 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标3:2023年各抢险队伍根据各自的抢险任务自行组织演练 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4:2023年各抢险队伍在接到市水务局调令后须在第一时间派出队伍到达指定地点进行抢险 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
|  | 时效 指标 | 指标1:2023年各抢险队伍上报考勤和抢险情况 |  |  | ≤2023年11月 | 2023-10-01 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2:2023年补助经费发放至各抢险队伍 |  |  | ≤2023年11月 | 2023-10-01 | 8 |  | 8
|  | 成本 指标 | 2023年预算总控制数 |  |  | ≤521万元 | 521万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2023年市级水旱灾害防御抢险队伍保障和抢险能力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  | 抢险队伍能力不足，需进一步提升。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年用户服务满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。