## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 朱金良
项目名称 |  | 水旱灾害防御物资储备
主管部门 |  | 水旱灾害防御处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目负责人 |  | 战祥兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523210
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230.36 | 203.51 | 0 | 203.51 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.36 | 203.51 |  | 203.51 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法要求，开展市级水旱灾害防御物资储备。物资储备项目目标为进一步强化河道、水库等水利工程在洪水监测预报、防洪抢险等方面的物资保障能力，提升市级水旱灾害防御物资的整体保障水平，同时对到期物资进行适度更新。 | [5 empty] | 根据《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》要求和年度物资储备计划，已补充更新橡皮艇、防汛组合式砼预制块等7个储备物资品名，为提高河道、水库等水利工程监测预报、防洪抢险夯实了物资保障基础，提升了市级水旱灾害防御物资整体保障水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：橡皮艇数量 |  |  | 6艘 | 6艘 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：船外机（二冲程15马力）数量 |  |  | 6台 | 6台 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：三级门架全电动取货车数量 |  |  | 3台 | 3台 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：聚脂短丝土工布数量 |  |  | 10000平方米 | 10000平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：防汛组合式砼预制块数量 |  |  | 1200块 | 1200块 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：砼预制块起吊配件数量 |  |  | 120套 | 120套 | 4 |  | 4
|  |  | 指标7：无线探地雷达系统数量 |  |  | 2套 | 2套 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：满足合同要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：物资入库时间 |  |  | ≤2023.7月 | 2023.7月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：物资初验时间 |  |  | ≤2023.8月 | 2023.8月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：物资终验时间 |  |  | ≤2023.11月 | 2023.11月 | 4 |  | 4
|  | 成本 指标 | 指标1：预算总控制数 |  |  | ≤230.36万元 | 203.51万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升水旱灾害防御物资保障能力 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 6 |  | 满意度调查对象不明确，在以后年度中，进一步明确物资管理人员为调查对象，同时对调查问卷内容进行更新完善。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。