## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 王劼勇
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目负责人 |  | 王云海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552905020
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.4159 | 65.589 | 0 | 65.589 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.4159 | 65.589 |  | 65.589 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是完成处属物资购置更新、宣传、市级水旱灾害防御物资的管理等工作，确保完成全年水旱灾害防御工作。二是基于知识图谱技术，建立降雨事件、洪水预报、调度工程、调度指标的关联关系,实现输入降雨或洪水预报过程快速生成调度方案。预计形成的成果为：（1）收集整理北运河流域河道断面、历史降雨与水文数据、闸坝工程、下垫面等资料，形成基础数据库1套；（2）2023年北运河洪水调度预案1份。 | [5 empty] | 完成了救生衣、救生圈、救生绳、雨衣、防汛专用沙袋、排水泵、铁锹等物资购置，基本满足日常应急抢险需要；制作北京市北运河防洪工程布置图、北运河流域水系图等宣传展版及防汛宣传条幅，达到了宣传和工作需要；完成市级水旱灾害防御物资的维护保养工作，满足物资的正常使用；收集整理北运河流域河道断面、历史降雨与水文数据、闸坝工程、下垫面等资料，形成基础数据库1套；修订完成2023年北运河洪水调度预案，对预案指标进行结构化处理，形成数字化预案技术方案，数据真实、准确，符合实际情况。为北运河流域工程建设、运行管理和防洪调度管理提供科学支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：印刷水旱灾害防御宣传品种类 |  |  | ≥3种 | 3种 | 5 |  | 4 |  | 原因：受大风等天气影响，少许横幅受损，宣传效果欠佳。改进措施：优化宣传品种类，提高宣传效果。
|  |  | 指标2：市级水旱灾害防御物资工程量清单 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：购置水旱灾害防御物资种类 |  |  | ≥50种 | 56种 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：2023年北运河洪水调度方案、北运河流域数字化预案技术方案 |  |  | =2份 | 2份 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：北运河流域数字化预案技术方案验收合格、2023年北运河洪水调度方案通过专家评审 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水旱灾害防御物资购置合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：市级水旱灾害防御物资保养合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：宣传品制作合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 2023年底前完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算总控制数 |  |  | ≤73.415860万元 | 65.588980万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为北运河做好水旱灾害防御工作提供保障，更好的维护河道沿岸人民生命财产安全，更好的服务周边经济社会发展。 |  |  | 好 | 较好 | 10 |  | 8 |  | 原因：北运河流域各项预案调度指标首次进行结构化处理，实际运用过程中，调度效益与风险评估分析结果有待长期检验。改进措施：结合流域调度实际情况，不断汇总、分析相关调度数据，优化调度指令库架构，提高结构化预案在实际运用中的可靠性。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障汛期水旱灾害防御工作正常开展 |  |  | 好 | 较好 | 10 |  | 8 |  | 原因：各项预案内容需不断修编、优化，相关结构化数据需及时更新。改进措施：不断梳理北运河洪水调度预案体系，及时更新调度信息库数据，保障北运河洪水调度预案的针对性、规范性、可操作性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河两岸群众满意度 |  |  | 95% | 92% | 10 |  | 9 |  | 原因：受大风等极端天气影响，少许宣传横幅受损，沿河两岸群众对相关宣传信息了解不及时。改进措施：优化宣传品的种类，提高宣传效果，让群众更多更好的了解水旱灾害防御相关信息。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填表人：梁冀文 15810964740
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。