## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市南水北调大宁管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调大宁管理处
项目负责人 |  | 李灵芝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612548818
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.5383 | 20.5383 | 0 | 20.4358 | 0 | 10 |  | 99.5% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.4358 | 20.4358 |  | 20.4358 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，保证大宁管理处水旱灾害防御指挥体系有效运转，提高及时处置险情的能力，提升防汛能力，加强水旱灾害防御值守，满足水旱灾害防御的需要，有效减轻水旱灾害对管辖范围内工程设施的影响。 | [5 empty] | 保证大宁管理处水旱灾害防御指挥体系有效运转，提高及时处置险情的能力，提升防汛能力，加强水旱灾害防御值守，满足水旱灾害防御的需要，有效减轻水旱灾害对管辖范围内工程设施的影响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 应急队伍 |  |  | 35人 | 35人 | 10 |  | 10
|  |  | 应急出勤 |  |  | 4次 | 15次 | 10 |  | 9 |  | 机械出勤9次，人员出勤6次，共计15次。受“23.7”流域性特大洪水影响，结合实际情况在原指标数量基础上，合理调配出勤次数。24年预算已优化调整出勤次数）
|  |  | 应急抢险设备 |  |  | ≥1类 | 1类 | 10 |  | 10
|  |  | 防汛物资 |  |  | ≥3类 | 3类 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 应急抢险响应率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 防汛用品验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 年度预算资金支出 |  |  | ≤20.4358万元 | 20.4358万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高防汛应急能力，优化调度目标，确保汛期辖区内工程安全。 |  |  | 良 | 提高防汛应急能力，优化调度目标，确保汛期辖区内工程安全。 | 20 |  | 18 |  | 项目执行效果有提升的空间；进一步提升项目管理水平，增强对于洪涝灾害的应急处突能力。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。