## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 谢建枝
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 姜树君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0313-6877081 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 42.8306 | 42.4366 | 0 | 42.4366 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.8306 | 42.4366 |  | 42.4366 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 掌握水库上游流域雨水情动态；及时了解张家口地区天气变化形势和预报预警信息、收集库区周围主要站点降雨情况；收集上一年度张家口地区水库站、河道站、雨量站等各项水文摘录信息；对卫星电话、内部无线通讯设备进行维护；水旱灾害防御知识的普及和宣传；结合水库重点抢险部位购置水旱灾害防御物资等，做好水库水旱灾害防御各项工作。 | [5 empty] | 完成水库上游流域内雨水情站点信息、气象资料收集；对4部卫星电话进行续费充值；对33台对讲机通讯设备、1台中继台进行3次维护；刊印防汛知识手册65册、宣传展板3块，将手册发放处属各部门；购置水旱灾害防御物资钢管402根、竹胶板36块、脚手架扣件3000个、编织袋15000条、土工布9840平方米；收集上一年度报汛站点水文成果数据资料；有效保障水旱灾害防御各项工作开展，实现水库安全度汛。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 气象服务 |  |  | ≥1年 | 4月 | 6 |  | 5 |  | 主要针对汛期提供气象服务、非汛期邮箱接收天气服务
|  |  | 水旱灾害防御物资购置编织袋 |  |  | ≥15000条 | 15000条 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置钢管 |  |  | ≥402个 | 402个 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置脚手架扣件 |  |  | ≥3000个 | 3000个 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置土工布 |  |  | ≥9840平方米 | 9840平方米 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置竹胶板 |  |  | ≥36块 | 36块 | 1 |  | 1
|  |  | 通讯设备维护次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 6 |  | 6
|  |  | 卫星电维护次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 形成报汛资料 |  |  | ≥1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 形成水旱灾害防御宣传材料数量 |  |  | ≥65册 | 65册 | 3 |  | 3
|  |  | 形成水旱灾害防御宣传展板数量 |  |  | ≥3块 | 3块 | 2 |  | 2
|  |  | 整编资料次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 6 |  | 6
绩效指标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 6-9月接收天气预报、灾害性天气预警提示信息、格点化预报15站点降雨情况；购置物资钢管402根、脚手架扣件3000个、编织袋15000条、土工布9840平方米、竹胶板36块；获取大同10个、张家口17个报汛站点雨水情数据；获取张家口地区2022年17个站点的水文摘录成果；刊印防御知识手册65本、展板3块；对33套对讲机1台中继台进行3次检测维护；对4步卫星电话充值 |  |  | 9840 | 定性良 | 5 |  | 3 |  | 水文摘录成果缺少崇礼站洪水水文要素摘录表
|  | 时效 指标 | 项目实施期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤42.830620 万元 | 42.436620 万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保水库安全度汛，为下游北京做好保障。 |  |  | 优良中差 | 定性良 | 20 |  | 18
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | [11 empty] | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on A1: 王娟: 1.项目目标未调整的，按照预算公开的绩效目标表填报 2.2023年上半年运行监控时有调整的，按调整后的绩效目标表填报
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字

## 不删批注的修改
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 谢建枝
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 姜树君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0313-6877081 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 42.8306 | 42.4366 |  | 42.4366 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.8306 | 42.4366 |  | 42.4366 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 掌握水库上游流域雨水情动态；及时了解张家口地区天气变化形势和预报预警信息、收集库区周围主要站点降雨情况；收集上一年度张家口地区水库站、河道站、雨量站等各项水文摘录信息；对卫星电话、内部无线通讯设备进行维护；水旱灾害防御知识的普及和宣传；结合水库重点抢险部位购置水旱灾害防御物资等，做好水库水旱灾害防御各项工作。 | [5 empty] | 完成水库上游流域内雨水情站点信息、气象资料收集；对4部卫星电话进行续费充值；对33台对讲机通讯设备、1台中继台进行3次维护；刊印防汛知识手册65册、宣传展板3块，将手册发放处属各部门；购置水旱灾害防御物资钢管402根、竹胶板36块、脚手架扣件3000个、编织袋15000条、土工布9840平方米；收集上一年度报汛站点水文成果数据资料；有效保障水旱灾害防御各项工作开展，实现水库安全度汛。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 气象服务 |  |  | ≥1年 | 4月 | 6 |  | 5 |  | 认真学习绩效指标库内容，日后精进指标设置
|  |  | 水旱灾害防御物资购置编织袋 |  |  | ≥15000条 | 15000条 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置钢管 |  |  | ≥402个 | 402个 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置脚手架扣件 |  |  | ≥3000个 | 3000个 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置土工布 |  |  | ≥9840平方米 | 9840平方米 | 1 |  | 1
|  |  | 水旱灾害防御物资购置竹胶板 |  |  | ≥36块 | 36块 | 1 |  | 1
|  |  | 通讯设备维护次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 6 |  | 6
|  |  | 卫星电维护次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 形成报汛资料 |  |  | ≥1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 形成水旱灾害防御宣传材料数量 |  |  | ≥65册 | 65册 | 3 |  | 3
|  |  | 形成水旱灾害防御宣传展板数量 |  |  | ≥3块 | 3块 | 2 |  | 2
|  |  | 整编资料次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 6 |  | 5 |  | 缺少崇礼站洪水水文要素摘录表
绩效指标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 6-9月接收天气预报、灾害性天气预警提示信息、格点化预报15站点降雨情况；购置物资钢管402根、脚手架扣件3000个、编织袋15000条、土工布9840平方米、竹胶板36块；获取大同10个、张家口17个报汛站点雨水情数据；获取张家口地区2022年17个站点的水文摘录成果；刊印防御知识手册65本、展板3块；对33套对讲机1台中继台进行3次检测维护；对4步卫星电话充值 |  |  | 优良中差 | 良 | 5 |  | 3 |  | 认真学习绩效指标库内容，日后精进指标设置
|  | 时效 指标 | 项目实施期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 4 |  | 认真学习绩效指标库内容，日后精进指标设置
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤42.830620 万元 | 42.436620 万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保水库安全度汛，为下游北京做好保障。 |  |  | 优良中差 | 良 | 20 |  | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | [11 empty] | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 认真学习绩效指标库内容，日后精进指标设置 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。