## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 王贺然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83938987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.5522 | 73.7858 | 0 | 73.7858 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.5522 | 73.7858 |  | 73.7858 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对防汛预案编制及修订，有效保障凉水河指挥调度顺利开展；通过对防汛物资采购，加强防汛抢险物资保障能力；通过对防汛应急抢险人员及台班项目的实施，有效保障了凉水河全线防汛应急抢险及处置能力，保证凉水河管理处水旱灾害防御指挥体系有效运转，提高及时处置险情的能力，提升防汛能力，加强水旱灾害防御值守，满足水旱灾害防御的需要，有效减轻水旱灾害对管辖范围内水利工程设施的影响。 | [5 empty] | 完成项目计划采购雨伞、雨衣、防汛手电、挡水板、对讲机年费等防汛物资，防汛物资及设备采购9.0858万元，采购必要的防汛抢险物资，确保河道、堤防、两岸巡河路、水利工程发生标准内洪水时得到有效抢护；完成重点部位盯守，隐患部位组织机械到场，完成抢险工作，防汛抢险费37.5000万元。分段布设抢险队伍对行洪风险点进行盯守，巡视下河坡道等危险区域，响应或发生险情时组织机械进场抢险，确保险情不扩大，及时得到有效控制；组织专业预案编制单位勘查现场，全面了解流域内河道现状及调度情况，进行水利工程调度模拟计算，与上下游各单位进行走访演算，预测洪水淹没风险，完成防汛预案编制，防汛预案编制27.2万元，分析河道行洪能力、堤防险工段和重点地区风险，形成风险清单及隐患台账。根据河道工程管理现状以及洪水精细化调度需求，制定或调整万泉寺橡胶坝、洋桥橡胶坝、大红门闸、分洪道闸、马驹桥闸、新河闸、张家湾闸等2坝5闸的汛期调度运行方案，开展重要控制断面水位流量关系率定，为河道汛情监测及闸坝调度提供基础支撑，项目共计73.7858万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：110271-编制、修订、审批调度运行方案等数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 数量 指标 | 指标2：应急抢险机械台班 |  |  | ≤400 | 400 | 2 |  | 1 |  | 2023年度指标值设置单位存在偏差，在2024年绩效自评调整指标单位。
|  | 数量 指标 | 指标3：应急抢险队伍人次 |  |  | ≤1500 | 1500 | 2 |  | 1 |  | 2023年度指标值设置单位存在偏差，在2024年绩效自评调整指标单位。
|  | 数量 指标 | 指标4：防汛物资 |  |  | ≤14 | 13 | 3 |  | 2 |  | 防汛物资采购数量指标值设置应等于或大于存在偏差，在2024年调整指标=。
|  | 质量 指标 | 指标1：物资验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 14 |  | 指标设置偏低，在2024年调整指标=100%。
|  | 质量 指标 | 指标2：应急抢险队伍备勤到岗率 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  | 指标设置偏低，在2024年调整指标优。
|  | 时效 指标 | 指标1：预案编制 |  |  | 6月份前完成预案编制任务 | 6月份前完成预案编制 | 5 |  | 4 |  | 预案编制指标设置应具体为定量指标值，在2024年调整指标填写具体完成时间。
|  | 时效 指标 | 指标2：防汛物资及设备采购 |  |  | 在4月份前完成防汛物资及设备采购任务 | 4月份前完成防汛物资及设备采购 | 5 |  | 4 |  | 防汛物资采购指标设置应具体为定量指标值，在2024年调整指标填写具体完成时间。
|  | 时效 指标 | 指标3：防汛抢险 |  |  | 4-9月完成防汛抢险任务 | 完成全年防汛抢险任务 | 5 |  | 4 |  | 指标设置不够具体，在2024年调整指标填写具体完成时间。
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：220062-保证水利工程完整及安全运行 |  |  | 完成水利工程安全运行 | 基本完成水利工程安全运行 | 25 |  | 23 |  | 基本完成水利工程安全运行，但由于水利工程设施存在老化等问题，需要进一步加强设施维护和管理，提升管理水平，完善管理相关制度。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | 97.2% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制 |  |  | ≤73.7858 | 73.7858 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。