## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 鲍鑫龙 | 联系电话： | 13911972632 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京水利水电学校 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 学校操场修缮改造工程 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 曹阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65772662 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 263.6677 | 263.6677 | 0 | 263.4021 | 0 | 10 |  | 99.9% |  | 9.99 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.6677 | 263.6677 |  | 263.4021 |  | — |  | 99.9% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对操场的修缮改造，解决目前操场老化严重带来的问题，为学校师生提供功能较为齐全的健身、训练场所，能够更好的满足学生日常上课和课余活动需求，避免一系列的安全隐患；同时，能够提升学校形象，扩大学校的招生影响力。 项目主要包括操场基层处理；300米塑胶跑道、跳远区、铅球区、人工草皮足球场、操场围栏、雨水导水槽的拆除和新做；新增2个硅PU面层篮球场、4个高架灯；清理操场地下的过滤池和500立方米蓄水池淤泥，恢复雨水收集和调蓄功能。 项目计划于2022年6月30日前完成招投标程序，与中标厂家签订合同；2022年7月初放暑假后，开始施工；2022年8月31日前项目完成并验收。 | [5 empty] | 通过对操场的修缮改造，解决目前操场老化严重带来的问题，为学校师生提供功能较为齐全的健身、训练场所，能够更好的满足学生日常上课和课余活动需求，避免一系列的安全隐患；同时，能够提升学校形象，扩大学校的招生影响力。 项目主要包括操场基层处理；300米塑胶跑道、跳远区、铅球区、人工草皮足球场、操场围栏、雨水导水槽的拆除和新做；新增2个硅PU面层篮球场、4个高架灯；清理操场地下的过滤池和500立方米蓄水池淤泥，恢复雨水收集和调蓄功能。 项目计划于2022年6月30日前完成招投标程序，与中标厂家签订合同；2022年7月初放暑假后，开始施工；2022年8月31日前项目完成并验收。因本项目资金分两年拨付，而且受疫情影响，项目与2023年三月完成并验收。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：拆除人造草面层 |  |  | 6238.86㎡ | 6129.04㎡ | 4 |  | 3 |  | 按最终设计图纸进行的实际工程量及完成值 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：铺设足球场人工草坪 |  |  | 4343.53 | 4254.5㎡ | 4 |  | 3 |  | 按最终设计图纸进行的实际工程量及完成值
|  |  | 指标3：拆除跑道塑胶面层 |  |  | 2652.87㎡ | 2372.2㎡ | 4 |  | 3 |  | 按最终设计图纸进行的实际工程量及完成值 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 指标4：铺设塑胶跑道 |  |  | 3606.74 | 3246.03㎡ | 4 |  | 3 |  | 按最终设计图纸进行的实际工程量及完成值
|  | 质量 指标 | 指标1：竣工验收合格标准 |  |  | 好坏 | 好坏 | 38 |  | 38 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：施工开始时间 |  |  | 8月 | 8月 | 2 |  | 2 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 指标2：招投标、签订合同完成时间 |  |  | 7月 | 7月 | 2 |  | 1 |  | 本项目分两年完成，2022年已完成招标、签订合同。
|  |  | 指标3：项目完成及验收时间 |  |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益指标 | 经济指标 | 指标1： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
|  | 生态效益指标 | 指标1：节能环保效益 |  |  | 800m³ | 800m³ | 20 |  | 20
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。