## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导： |  | 贾琪璟
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 魏崴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.6339 | 28.4198 | 0 | 28.4198 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.6339 | 28.4198 |  | 28.4198 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 水旱灾害防御工作是水库管理的一项非常重要的工作，水库安全运行，发挥拦蓄洪水作用，以确保下游地区人民群众生命财产安全。预案编制、刊印，各类防汛设备设施维护等汛前准备工作落实到位，可为汛期应对提供有利保障。该项目的主要内容有日常防汛用品购置、防汛预案刊印、设备设施维护等，通过实施该项目，完成2023年度汛前准备、汛期应对和汛后总结各项防汛工作，以保障本年度十三陵水库安全度汛。 | [5 empty] | 通过实施该项目，完成预案和水旱灾害防御工作手册的编制刊印工作；完成冲锋舟、通讯设备、卫星电话充值设备设施的维修保养；完成抢险备勤和演练；防汛物资物料全部按计划购置且检验合格，保证十三陵水库各项功能作用在2023年汛期正常发挥，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成刊印预案 |  |  | =160本 | 160本 | 8 |  | 8
|  |  | 物资设备正常保养 |  |  | =1次 | 1次 | 8 |  | 8
|  |  | 购置全站仪数量 |  |  | =1台 | 1台 | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 设备保养完好率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 新购置物资合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤28.625万元 | =28.41977万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 持续提升水旱灾害防御能力 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 14 |  | 水旱灾害防御能力较去年有进步，但是较先进单位仍存在差距，在日后工作中继续加强能力建设工作。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意率 |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94