## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务建设管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目负责人 |  | 邓晓君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810679069
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.36 | 10.4725 | 0 | 10.4725 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.36 | 10.4725 |  | 10.4725 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年建管中心在建项目包括河西支线、大兴新机场线、温潮减河、团九二期等项目。工程具有节点多、战线长的特点，任何一处的意外事故、自然灾害都将直接造成不可挽回的财产损失,为确保工程顺利完成，水旱灾書防御工作不容忽视。2023年度水旱灾書防御重点部位为在建工程的涉河、竖井、盾构、浅埋暗挖、深基(坑)槽、顶管等工程项目,结合实际情况,选取关键标段进行水旱灾害防御演习，通讯录、水旱灾害防御方案，采购水旱灾害防御物资1批，为应对极端自然天气打下基础。水旱灾害防御演习费0.84万元;水旱灾害防御资料制作费1.2万元;水旱灾害防御物资2.32万元。 | [5 empty] | 印刷通讯录100本、度汛方案20本，开展防汛演习4次，2023年度中心在建工程顺利度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：印刷通讯录及度汛方案 |  |  | ≥120本 | 120本 | 20 |  | 20
|  |  | 指标2：开展演习 |  |  | ≥4次 | 4次 | 30 |  | 30
|  | 质量 指标 | 指标1：参与人数 |  |  | ≥80人 | 80人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：抢险车辆 |  |  | ≥6辆 | 6辆 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：水务建管中心在建工程安全度汛。 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 24 |  | 237流域性洪水未对中心在建工程造成实质影响，但暴露处部分工程超标准洪水应急预案编制不够完善，后期应根据本次度汛经验进行修改。
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。