## 项目支出绩效自评表（水科学院试验基地运维）
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水科学院试验基地运维
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目负责人 |  | 赵立新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68731802
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 211 | 211 |  | 211 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维持门头沟基地、彰化路实验等两个试验基地正常运行，保障试验基地驻场人员正常开展试验研究，支撑在试验基地开展的各项科研项目顺利进行。 | [5 empty] | 本年度门头沟试验基地协助完成了《水利工程日常维修养护项目》、《南水北调干线工程（北京段）支行维护安全监测项目》、北京市水利工程质量与安全监督中心站的委托检测项目；彰化路实验室协助完成《密云水库流域总氮同位素示踪解析》和《南水北调干线工程（北京段）附着生物对工程运行的风险评估与防控预案编制项目》，有力支撑了项目的顺利进行，试验基地运行良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 保障彰化路试验基地开展各类实验项目数 |  |  | ≥2项 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 保障门头沟基地开展各类实验项目数 |  |  | ≥3项 | 3 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 试验基地保洁人员数量 |  |  | ≥3人 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 试验基地保安人员数量 |  |  | ≥2人 | 2 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 试验基地安全巡检次数 |  |  | ≥12次 | 12 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 试验基地绿植养护数量 |  |  | ≥12次 | 12 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 彰化路物业服务面积 |  |  | ≥2300平米 | 2300 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 门头沟物业服务面积 |  |  | ≥7000平米 | 7000 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 质量 指标 | 保洁工作完成质量 |  |  | 满足合同要求 | 满足合同要求 | 3 |  | 2 |  | 部分保洁不到位，随时进行检查
|  |  | 保安工作完成质量 |  |  | 满足合同要求 | 满足合同要求 | 3 |  | 2 |  | 加强人员进出登记
|  |  | 安全事故发生次数 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 试验基地设备正常运行率 |  |  | ≥90 | 90 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 时效 指标 | 保洁、保安、绿化保养期间 |  |  | =12 | 12 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 消防、空调、有害生物防治维保期间 |  |  | =12 | 12 | 4 |  | 4 |  | 无
……
|  | 成本 指标 | 预算总控制数 |  |  | ≤211 | 211 | 4 |  | 4 |  | 无
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 通过节能工作的开展，加强水电使用控制量，节约费用。 |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 开展了节能工作，但节能效果还有提升空间
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 提升试验基地的物业管理和服务水平，试验基地综合环境干净整洁，设施设备运行有序。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：持续保障试验基地日常运转和正常开展科研试验 |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 无
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门头沟试验基地科研人员满意度 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 彰化路试验基地科研人员满意度 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 无
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。