## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目负责人 |  | 张明远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0313-6877065
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2011.8979 | 2011.8979 | 0 | 1956.2363 | 0 | 10 |  | 97.23% |  | 9.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2011.8979 | 2011.8979 |  | 1956.2363 |  | — |  | 97.23% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障水利工程运行安全；确保黑土洼湿地的正常运行，充分发挥湿地净化水质的作用，最大限度的处理来水，改善官厅水库入库水体水质。明确水库管理范围。 | [5 empty] | 通过2023年度水利工程日常维修养护费项目实施，项目基本实现了年初的预期目标。保障了水库、湿地安全有序运行。充分发挥湿地净化水质的作用，最大限度的处理来水，改善官厅水库入库水体水质。持续发挥防洪和供水效益，保证首都供水及水环境安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成妫水河湿地维修养护面积 |  |  | 19 | 19 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水面、岸坡进行保洁面积 |  |  | 96060000 | 96060000 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：对坝顶道路、坝区道路、坝坡、护坡及其他混凝土建筑物维护数量 |  |  | 688978 | 688978 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：山林进行绿化养护面积 |  |  | 2910000 | 2910000 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：完成黑土洼湿地维修养护面积 |  |  | 19.6 | 19.6 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：闸门及机电设备维修养护数量 |  |  | 407 | 407 | 5 |  | 5
|  |  | 指标7：绿地绿化维护面积 |  |  | 310000 | 310000 | 5 |  | 5
|  |  | 指标8：完成八号桥湿地维修养护面积 |  |  | 211 | 211 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：满足相关专业质量标准 |  |  | 满足 | 满足 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物，达到规定的卫生标准 | 良好、无垃圾废物及漂浮物，达到规定的卫生标准 | 1 |  | 0.5 |  | 综合考虑，本项有待提高。
|  |  | 指标3：水利工程维护达到的标准 |  |  | 无破损、稳定正常运转 | 无破损、稳定正常运转 | 1 |  | 1
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目整体预算控制数 |  |  | 2011.8979 | 1956.2363 | 3 |  | 2 |  | 预算控制数偏差主要在于电费结余、应急措施费未使用，新一年将严格把控预算编制，从源头强化项目预算管理。
|  |  | 指标2：水工建筑物及设备维护预算控制数 |  |  | 251.8781 | 251.1376 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：水环境保洁预算控制数 |  |  | 506.0971 | 501.6003 | 2 |  | 1.5
|  |  | 指标4：林草绿地养护预算控制数 |  |  | 148.154761 | 146.474755 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：专项维修工程预算控制数 |  |  | 301.776678 | 301.776678 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：湿地安保预算控制数 |  |  | 194.042431 | 192.8178 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：黑土洼及八号桥湿地维护预算控制数 |  |  | 365.3428 | 363.2364 | 2 |  | 2
|  | 社会效益指标 | 指标1：杜绝水利工程运行故障，保证官厅水库水利工程安全运行，保障首都供水。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
| 效益 指标 |  | 指标2：有效维护水库水面及岸坡环境，保障首都供水及水环境安全。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 综合考虑，本项有待提高。
|  |  | 指标3：确保湿地的正常运行，充分发挥湿地净化水质的作用，最大限度的处理来水，改善官厅水库入库水体水质。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民对水环境改善满意率 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.72
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。