## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市南水北调环线管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水利工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调环线管理处
项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581516577
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5861.8931 | 6535.4996 | 0 | 6389.5219 | 0 | 10 |  | 97.77% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5861.8931 | 6535.4996 |  | 6389.5219 |  | — |  | 97.77% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对东干渠工程、通州支线工程、亦庄调节池工程、南干渠工程、大兴支线全线进行日常巡查，对其输水隧洞、调节池、泵站、分水口、排气阀井、排空井等管理设施及范围内的各种设备进行日常维护，以保障设备设施正常运转，完成调水任务，保障工程安全、供水安全。 | [5 empty] | 通过对东干渠工程、通州支线工程、亦庄调节池工程、南干渠工程、大兴支线全线进行日常巡查，对其输水隧洞、调节池、泵站、分水口、排气阀井、排空井等管理设施及范围内的各种设备进行日常维护，以保障设备设施正常运转，完成调水任务，保障工程安全、供水安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维护排气阀井数量 |  |  | 187座（处） | 187座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 维护联通井数量 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 安全监测数量 |  |  | ≥49560次 | 49560次 | 2 |  | 2
|  |  | 水质监测指标数量 |  |  | 6项 | 6项 | 2 |  | 2
|  |  | 维护分水口数量 |  |  | 15座（处） | 15座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 维护排空井数量 |  |  | 21座（处） | 21座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 维护取水口数量 |  |  | 3座（处） | 3座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 调度/现地站值守 |  |  | 275天 | 275天 | 2 |  | 2
|  |  | 维护泵站 |  |  | 3座（处） | 3座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 工程巡查 |  |  | 275天 | 275天 | 2 |  | 2
|  |  | 维护总配电室数量 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 2 |  | 2
|  |  | 安全监测沉降基点复测（二等） |  |  | ≥270.16千米 | 270.16千米 | 1 |  | 1
|  |  | 维护调流阀间数量 |  |  | 5座（处） | 5座（处） | 1 |  | 1
|  |  | 水环境保洁总面积 |  |  | 574000平方米 | 574000平方米 | 1 |  | 1
|  |  | 维护连通闸数量 |  |  | 2座（处） | 2座（处） | 1 |  | 1
|  |  | 维护退水口数量 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 1 |  | 1
|  |  | 维护排气检修合并井 |  |  | 3座（处） | 3座（处） | 1 |  | 1
|  |  | 绿地维护面积 |  |  | 388955.97平方米 | 388955.97平方米 | 1 |  | 1
|  |  | 安全保卫 |  |  | 275天 | 275天 | 1 |  | 1
|  | 质量 指标 | 监测（观测）质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备故障及时处理率 |  |  | ≥90% | 98% | 3 |  | 3
|  |  | 设备设施维护合格率 |  |  | ≥90% | 98% | 3 |  | 2.8 |  | 达到年度指标，但工作可进一步提升，加强设备设施管理，提升项目管理能力。
|  |  | 绿地维护合格率 |  |  | ≥90% | 96% | 3 |  | 2.4 |  | 达到年度指标，但工作可进一步提升，加强绿化维护标准，及时清理杂草垃圾。
|  |  | 调度指令有效传达落实率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 保障水利工程安全稳定运行 |  |  | 良好 | 良好 | 2 |  | 2
|  |  | 水环境保洁合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 1.5 |  | 水环境保洁合格率100%，但工作可以进一步提升，加强项目管理，提升管理意识，保障项目实施成果。
|  |  | 设备正常运转率、设施完好率 |  |  | ≥95% | 98% | 2 |  | 1.9 |  | 达到年度指标，但工作可进一步提升，加强设备设施巡视检查、提高维护维修质量，确保设备正常运行设施完好。
|  | 时效 指标 | 项目执行期 |  |  | 12月 | 9月 | 10 |  | 7.5 |  | 项目实际执行期为4月-12月。在以后的工作中，将进一步加强管理、做好计划并及时调整工作周期。
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 供水任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。