## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 田振宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810853115 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 3587.1103 | 4348.8513 |  | 4330.8691 | 0 | 10 |  | 99.59% |  | 9.96 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3587.1103 | 4348.8513 |  | 4330.8691 |  | — |  | 99.59% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 对堤防（护坡）、水闸、橡胶坝、堤路（巡河路）等水工建筑物及电力设施、桥梁、视频监控、路灯等附属设备设施进行维修养护，对河道水面、岸坡进行保洁，对林草绿地进行养护。做好凉水河水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，确保水工建筑物及设备设施外观完好、结构安全、运行稳定，保持良好水生态、水环境。维护136.82公里堤防（护坡），3座水闸、2座橡胶坝，10座桥梁，31座箱变，4026023平米水面，2143226平方米林草绿地等。 | [5 empty] | 对堤防（护坡）、水闸、橡胶坝、堤路（巡河路）等水工建筑物及电力设施、桥梁、视频监控、路灯等附属设备设施进行维修养护，对河道水面、岸坡进行保洁，对林草绿地进行养护。做好凉水河水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，确保水工建筑物及设备设施外观完好、结构安全、运行稳定，保持良好水生态、水环境。维护136.82公里堤防（护坡），3座水闸、2座橡胶坝，10座桥梁，31座箱变，4026023平米水面，2143226平方米林草绿地等。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护处属桥梁数量 |  |  | 10座 | 10座 | 3 |  | 3 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：维护堤防（河道）沿河附属设施长度 |  |  | 136.82公里 | 136.82公里 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：维护林草绿地面积 |  |  | ≥2143226平方米 | 2143226平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 指标4：维护水工建筑物数量 |  |  | 5座 | 5座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：维护水环境设备设施数量 |  |  | 6座 | 6座 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：维护水面面积 |  |  | 4026023平方米 | 4026023平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：保洁区域卫生状况良好，水面、闸上游基本无堆积漂浮物；通过开展绿化养护工作，保证绿化植物成活，营造优美河湖环境；保证水利工程安全稳定运行，设备运转正常。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：林草绿地养护成活率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：林草绿地养护成本 |  |  | ≤1044.17万元 | 1415.089751万元 | 1 |  | 0 |  | 系统中仅可以设置部分项目绩效指标，合并评价后成本增加。
|  |  | 指标2：其他费用成本 |  |  | ≤301.110329万元 | 329.416117万元 | 1 |  | 0 |  | 系统中仅可以设置部分项目绩效指标，合并评价后成本增加。
|  |  | 指标3：设备维修养护成本 |  |  | ≤528.32万元 | 731.208212万元 | 1 |  | 0 |  | 系统中仅可以设置部分项目绩效指标，合并评价后成本增加。
|  |  | 指标4：水工建筑物维修养护成本 |  |  | ≤875.2万元 | 673.14897万元 | 1 |  | 0 |  | 系统中仅可以设置部分项目绩效指标，合并评价后成本增加。
|  |  | 指标5：水环境保洁成本 |  |  | ≤838.31万元 | 1182.006003万元 | 1 |  | 0 |  | 系统中仅可以设置部分项目绩效指标，合并评价后成本增加。 |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过对河道、水利工程设施维修维护，保障河道设施完好，提高水利工程供排水能力，保证人民生命财产安全. |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿岸、河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 97.56% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
|  |  | 指标2：上级单位接收项目完成情况备案 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。