## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目负责人 |  | 陈铎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69012552-2132
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3224.4541 | 3749.5122 | 0 | 3738.9525 | 0 | 10 |  | 99.72% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3224.4541 | 3749.5122 |  | 3738.9525 |  | — |  | 99.72% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，对密云水库7座大坝、7条隧洞、3座溢洪道和1座调节池等的坝坡、护坡、道路等水利工程设施进行维修维护；对闸门、启闭机、变压器、高压线路、信息化系统及护网等设备设施进行维修保养；对水库库区水面进行清漂保洁，对绿地、苗圃和山林进行养护等，以达到水库的水利工程设备设施外观整洁、状态完好、运行正常和水环境安全的总体工作目标，保障密云水库工程安全、供水安全和水质安全。 | [5 empty] | 项目完成了对密云水库7座大坝、7条隧洞、3座溢洪道和1座调节池等水工建筑物共计的71.971997万平方米的坝坡、护坡、道路等的维修维护；对闸门、启闭机、变压器等120台（套）设备的维修维护以及高压线路、信息化系统及护网等设备设施的维修保养；完成了对174.51042平方千米库区水面、岸坡等的清漂保洁；完成了对387114平方米的绿地、苗圃的养护管理和5万余亩水源涵养林的管护，达到了水库的水利工程设备设施外观整洁、状态完好、运行正常和水环境安全的总体工作目标，保障了密云水库工程安全、供水安全和水质安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：密云水库水利枢纽水工、机闸、水文日常维护面积：坝顶道路、坝区道路、隧洞、闸室保洁、护栏、绿地等维护面积。 |  |  | 71.971997 万平方米 | 71.971997 万平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：密云水库水利枢纽水工、机闸、水文日常维护数量：闸门：平板闸门、弧形闸门；启闭机：卷扬式、液压式、螺杆式；备用发电机；电葫芦；天车；提闸机；防冰泵；水文站及水文监测设施日常维护等。 |  |  | 120 台（套、扇座） | 120 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：10KV高压供电专线路、局供线路，变压器（含杆变及箱变）以及变压器配套接户电缆、接地装置（接地网）、高压开关、避雷器等设备设施代维护。 |  |  | 35.5 千米（台） | 35.5 千米（台） | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：绝缘导线、架设水泥杆、双塔铁杆。 |  |  | 3223 米（根、组） | 3223 米（根、组） | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：水利工程维修维护：潮河所部发电机房修缮及低压配电设施改造、潮河输水隧洞出口溢流面修复、第三溢洪道溢流面修复、第二溢洪道移动式启闭机改造、第二、三溢洪道门槽水下清理、白河泄空隧洞进口闸室周边山体防护、白河码头西侧山体防护、南石骆驼副坝量水堰绕渗处理、张家坟水文站缆道断面刺网安装等 |  |  | 16处 | 16处 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：密云水库工程船只日常维护：船只及附属设施主要包括：大型船只、快艇、船坞、环保船、码头、抛石船。 |  |  | 26 艘（座） | 26 艘（座） | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：水面保洁面积、岸坡保洁面积、割除三裂叶豚草面积。 |  |  | 174.51042 平方千米 | 174.51042 平方千米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：护网维修维护面积。 |  |  | 0.716平方千米 | 0.716平方千米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：燃料购置：购置柴油、液化气。 |  |  | ≤151594.48 千克（升） | 155510.73千克（升） | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：库区封闭管理设备设施维护：购置标识牌、补植界桩、封闭管理站维修维护、大门及其附属设施维修维护。 |  |  | 103 个（块、间） | 103 个（块、间） | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：水面保洁船只及附属设施维修：保洁船上岸检修、水面巡查船只保养、船坞及附属设施维修。 |  |  | 12 （个/艘） | 12 （个/艘） | 2 |  | 2
|  |  | 指标12：水源涵养林生态保护措施：有害生物防治、林木抚育修剪。 |  |  | 4000 亩（亩次） | 4000 亩（亩次） | 2 |  | 2
|  |  | 指标13：水源涵养林生态保护措施：巡视路建设、库滨带枯死木清理、危险树清理。 |  |  | 165500 延米（株） | 165500 延米（株） | 2 |  | 2
|  |  | 指标14：鸟类栖息地生态功能提升：建设修复样区、栽植湿地植物、根据标准法分别监测样区内的水质、对样区进行生物多样性监测、水鸟组织重金属含量监测。 |  |  | 260 项（亩、次、项） | 260 项（亩、次、项） | 2 |  | 2
|  |  | 指标15：绿地管护：苗圃养护管理、坝下附属绿地养护管理、原修配厂部分绿地养护管理。 |  |  | 387114 平方米 | 387114 平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标16：中心站维护、监测站维护。 |  |  | 353个 | 353个 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：水面保洁区域卫生状况达到的标准：良好、无垃圾废物及漂浮物，达到规定的卫生标准。 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：水利工程设施运行标准：水利工程设备设施运行正常。挡、输、泄水建筑物运行平稳，闸门、启闭机运行正常，水工、水文监测设备运行正常。防洪供水安全的水工设施完好率≥90%。主要水工建筑物及附属设备设施外观完好，能正常发挥其功能。 |  |  | 优 | 良 | 3 |  | 2.5 |  | 我处按相关标准进行维护，项目质量符合质量要求。下一步，我处将结合水利工程及其附属设备设施管理要求，强化运行维护与管理,继续提高运维质量。
|  |  | 指标3：绿地管护达到北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2014）中三级绿地园林植物养护管理技术措施及要求；山林养护达到清理后地面杂草残留高度不得超过10公分，可燃物清理按要求完成并及时清运出林区。降低虫害爆发风险，更好的发挥林木涵养水源作用。 |  |  | 优 | 良 | 2 |  | 1.8 |  | 我处按相关标准进行维护，项目质量符合质量要求。下一步，我处将结合林草绿地管护标准，强化运行维护与管理,继续提高运维质量。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤3830.235548 万元 | 3738.952489万元 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：确保水库各项水利工程设施运行正常，发挥好水库的防洪、供水等功能，保障北京及下游地区人民生命、财产安全。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 13 |  | 该项目的实施发挥了防洪、供水等社会效益。下一步，我处将结合水利工程及其附属设备设施管理要求，强化运行维护与管理，持续发挥好水库防洪、供水等功能，保障北京及下游地区人民生命、财产安全，提高社会效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：保障密云水库工程安全、供水安全和水质安全、水质维持国家地表水Ⅱ类标准。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 12 |  | 该项目的实施发挥了生态效益。下一步，我处将持续做好水利工程及其附属设备设施、林草绿地等维护工作，确保密云水库运行安全，维护水库生态环境，提高生态效益。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | ≥90% | 94.4 | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。