## 水利工程日常维修养护费
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导： |  | 杨丽颖
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 运行管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市清河管理处
项目负责人 |  | 马忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810588055
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2293.0067 | 2259.1515 |  | 2257.7238 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2293.0067 | 2259.1515 |  | 2257.7238 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对清河水工建筑物、水环境、林草绿地、机电及自动化设备等进行日常维修养护，充分发挥现有水利设施功能，保障河道水利工程设施正常运行，保障防洪安全和水环境安全，确保水闸运行安全、提升工程形象、为居民出行创造良好条件。 | [5 empty] | 通过对清河水工建筑物、水环境、林草绿地、机电及自动化设备等进行日常维修养护，充分发挥现有水利设施功能，保障河道水利工程设施正常运行，保障防洪安全和水环境安全，确保水闸运行安全、提升工程形象、为居民出行创造良好条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水闸工程维修养护数量 |  |  | 9座 | 9座 | 3 |  | 3
|  |  | 堤防维修养护长度 |  |  | 47020米 | 47020米 | 3 |  | 3
|  |  | 绿化维护面积；道路保洁、清扫面积 |  |  | 99万平方米 | 99万平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 水面保洁面积 |  |  | 122.37万平方米 | 122.37万平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 维护变压器数量 |  |  | 9个 | 9个 | 3 |  | 3
|  |  | 水草及绿化垃圾消纳吨数 |  |  | 5319.77吨 | 4964.69吨 | 3 |  | 2 |  | 水草量不可控，预估不准确。下一步，总结经验，根据近几年统计的水草量预估。
|  |  | 桥梁安全鉴定数量 |  |  | 5座 | 5座 | 2 |  | 2
|  |  | 公园秩序安保人数 |  |  | 40 | 40 | 2 |  | 2
|  |  | 自动化设备维护 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 清河2023年岁修工程 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 闸站避雷设施维修数量 |  |  | 9座 | 9座 | 2 |  | 2
|  |  | 清河2023年便民服务工程 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 保洁区域卫生状况达到《2023年清河河道绿地管护及道路、岸坡保洁工作要求》的标准 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 3 |  | 3
|  |  | 护坡绿化、绿地维护达到的成活率 |  |  | ≥90% | 96% | 3 |  | 3
|  |  | 水利工程维护达到《北京市河道分级管理维护作业标准（试行）》的标准 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 3 |  | 3
|  |  | 工程质量验收达到《水利水电建设工程质量检验与评定规程》的标准 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 达到《公园秩序安保项目服务合同》标准 |  |  | 达到标准 | 合格 | 3 |  | 2 |  | 部分安保队员对项目场地不熟，服务态度有待提高。下一步，将加强人员管理与培训。
|  | 时效 指标 | 水面、岸坡保洁，绿化维护工作完成时间 |  |  | ≤1年 | 2023年底完成 | 3 |  | 3
|  |  | 水利工程设施维修完成时间 |  |  | ≤1年 | 2023年底完成 | 4 |  | 4
|  | 成本 指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤2259.151491万 | 2257.7238 | 10 |  | 9.99 |  | 招标存在节余，优化施工方案，细化采购文件，减少招标节余。
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对河道、水利工程设施维修维护，保障和道设施完好，提高水利工程排水能力，保证人民生命财产安全 |  |  | 良好 | 满足要求 | 10 |  | 8 |  | 根据市民诉求，服务设施仍有提升空间。下一步，借助标准化与日维工程，逐步提高管理水平。 雪后未及时清理，下一步将严格监管，下雪及时撒融雪剂，安排养护队伍铲冰除雪。
|  | 生态效益指标 | 为首都人民提供更加宜居的生态环境，通过水面保洁及绿化维护工作，营造优质水环境。 |  |  | 良好 | 满足要求 | 10 |  | 8 |  | 水草清割后未及时打捞，致水草沿河漂流。下一步，将严格监管，做到河面无漂挂现象。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。