## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目负责人 |  | 王强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63590427
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3773.1366 | 4767.3058 |  | 4622.8156 |  | 10 |  | 96.97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3773.1366 | 4767.3058 |  | 4622.8156 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对斋堂水库、苇子水水库、大宁水库、滞洪水库（马厂水库、稻田水库），卢沟桥分洪枢纽的堤防及附属设施维护，对河道、水库及周边水源涵养林、护堤林及绿地维护养护，绿化供水设施进行维护，对水库岸坡、河道堤顶、堤坡、闸站等管理设施以及水面进行保洁，对72台（套）闸门启闭机及供电、控制设施进行维护，保证永定河沿线水利工程设施完好，防洪安全、供水安全、水环境安全；正常发挥防洪、供水等功能；保持并改善水库水环境，为永定河沿岸地区经济发展提供了水环境保障、提供防汛安全保障。 通过对循环管线三座提水泵站及附属设施、20.6公里管线及115座井室、自动化设备、12.3公里再生水北线工程堤内管线、37座沿线阀井、4处分水口等设施进行维护，确保永定河循环管线设施和再生水北线工程堤内管线设施完好，正常发挥“五湖”生态用水功能，改善环境。 | [5 empty] | 通过对斋堂水库、苇子水水库、大宁水库、滞洪水库（马厂水库、稻田水库），卢沟桥分洪枢纽的堤防及附属设施维护，对河道、水库及周边水源涵养林、护堤林及绿地维护养护，绿化供水设施进行维护，对水库岸坡、河道堤顶、堤坡、闸站等管理设施以及水面进行保洁，对72台（套）闸门启闭机及供电、控制设施进行维护，保证永定河沿线水利工程设施完好，防洪安全、供水安全、水环境安全；正常发挥防洪、供水等功能；保持并改善水库水环境，为永定河沿岸地区经济发展提供了水环境保障、提供防汛安全保障。 通过对循环管线三座提水泵站及附属设施、20.6公里管线及115座井室、自动化设备、12.3公里再生水北线工程堤内管线、37座沿线阀井、4处分水口等设施进行维护，确保永定河循环管线设施和再生水北线工程堤内管线设施完好，正常发挥“五湖”生态用水功能，改善环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：橡胶坝维护数量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水闸维护数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：堤防维护数量 |  |  | 122 | 122 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：水库维护数量 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：林草绿地养护面积 |  |  | 3292200 | 3292200 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：永定河循环管线及再生水北线供水管线维护 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：保洁区域卫生情况 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 抽查发现零星垃圾清理不彻底，加强监督、抽查，确保垃圾清理彻底
|  |  | 指标2：水利工程设备运行情况 |  |  | 正常 | 正常 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：绿地和草坪成活率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 抽查发现极小区域出现绿地枯黄现象，加强检查，保证绿化作物长势良好
|  | 时效 指标 | 指标1：水利工程设施维护完成时间 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总体预算控制数 |  |  | ≤3773.136629 | 3616.8352 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：水环境保洁预算控制数 |  |  | ≤312.842131 | 221.0096 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：林草绿地养护预算控制数 |  |  | ≤237.699669 | 233.3577 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：永定河循环管线及再生水北线供水管线维护预算控制数 |  |  | ≤206.090677 | 206.0907 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：永定河中堤开放设施日常维护养护安全巡视预算控制数 |  |  | ≤211.895611 | 211.8956 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：保证永定河防洪、供水、水环境安全 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 因“23.7”洪水，造成部分设施无法继续维护，维护效果不明显
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：全流域生生态补水，永定河生态环境改善 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 因“23.7”洪水，造成部分河道受到破坏，影响水生态环境
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关单位满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。