## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  | 主管领导：桂彬
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目负责人 |  | 谢濮聲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15101004776
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1276.2535 | 0 | 1165.6095 |  | 10 |  | 91.33% |  | 9.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1276.2535 |  | 1165.6095 |  | — |  | 91.33% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施确保水工建筑物和设备设施安全稳定运行，切实发挥水利工程防洪兴利效益，保证城市水环境安全，营造优质的水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境，同时，持续为防汛安全提供支撑和保障。 | [5 empty] | 完成了水工设施维修、泵站运行维护、所辖河道绿化水环境维护、健康河湖监测、水质监测、河道垃圾运输及消纳、自动化设备设施维护、大光楼保安保洁、镜河再生水购置、运行电费等内容，达到了预期效果。持续为防汛安全提供支撑和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：健康河湖监测项目总结报告 |  |  | =1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：维护光缆（含配套设施）数量 |  |  | =67公里 | 0公里 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：为进一步提高项目经济性，项目内容发生了核减；改进措施：提前做好谋划，加强项目具体内容的分析与论证。
|  |  | 指标3：维护自记水位计数量 |  |  | =36个 | 36个 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：水面、岸坡保洁面积 |  |  | =24601161.53平方米 | 24291395.93平方米 | 5 |  | 4.8 |  | 偏差原因：部分区域因受其他工程施工、工程未移交等因素影响未实施保洁；改进措施：提高前瞻性和预见性，综合考虑各种可能影响因素。
|  |  | 指标5：绿地维护面积 |  |  | =2350264.82平方米 | 2350264.82平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：水质监测点位数量 |  |  | =50个 | 16个 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：为进一步提高项目经济性，项目内容发生了核减；改进措施：提前做好谋划，加强项目具体内容的分析与论证。
|  | 质量 指标 | 指标1：镜河水位正常，水质达标 |  |  | 达标 | 达标 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：水利工程维护验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总预算控制数 |  |  | ≤1276.253491万元 | 1165.609497万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：水工设施维修预算控制数 |  |  | ≤260.171307万元 | 207.991026万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：绿化水环境维护预算控制数 |  |  | ≤616.7万元 | 584.19941万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：自动化设备设施维护预算控制数 |  |  | ≤73.745万元 | 54.117万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：镜河再生水购置预算控制数 |  |  | ≤106.793万元 | 102.017901万元 | 3 |  | 3
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对河道、水利工程设施维修维护，保障河道设施完好，充分发挥水利工程防洪兴利效益，保证人民生命财产安全 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：个别地点维护不及时，宜居生态环境还有提升空间；改进措施：加强日常巡查，提供更加优美的生态环境。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 93.94% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：指标设置的满意度范围有一定局限性，且满意度为抽样调查，满意度还有提升空间；改建措施：满意度指标设置范围时考虑全面，深入了解市民需求，提供更好服务。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.93
填报表人：徐建 联系电话：80593960
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。