## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水利工程运维类专项
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目负责人 |  | 桂彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88821839
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 724.91 | 690.4705 | 0 | 690.2303 | 0 | 10 |  | 99.97% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 724.91 | 690.4705 |  | 690.2303 |  | — |  | 99.97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证河湖处管辖范围内水利工程安全运行管理。 | [5 empty] | 保证河湖处管辖范围内水利工程安全运行管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 建设路面工程长度 |  |  | 3424米 | 3424 | 3 |  | 3
|  |  | 建设人行栈道及坡道长度 |  |  | 864米 | 864 | 3 |  | 3
|  |  | 建设休憩驿站数量 |  |  | 3处 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 建设绿化工程面积 |  |  | 2006.3平方米 | 2044 | 3 |  | 2 |  | 方案不够细化
|  |  | 建设护栏工程长度 |  |  | 1425米 | 1425 | 3 |  | 3
|  |  | 建设附属设施数量 |  |  | 4项 | 4项 | 3 |  | 3
|  |  | 数据监测数量 |  |  | 183期 | 183期 | 3 |  | 3
|  |  | 出具监测报告数量 |  |  | 20套 | 20套 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 新建人行栈道工程质量要求 |  |  | 合格 | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 新建下河坡道工程质量要求 |  |  | 合格 | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 新建休憩驿站工程质量要求 |  |  | 合格 | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 新建绿化工程质量要求 |  |  | 合格 | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 新建道路工程质量要求 |  |  | 合格 | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 优 | 达到预期目标 | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 召开项目例会次数 |  |  | 4次 | 9 | 2 |  | 2
|  |  | 召开项目考核会次数 |  |  | 1次 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023-12-10 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 永引渠八一湖慢行系统项目预算控制数 |  |  | ≤574.945729万元 | 结算金额574.705539 | 4 |  | 3 |  | 造价咨询费据实结算
|  |  | 西蓄工程沉降变形监测项目预算控制数 |  |  | ≤115.5248万元 | 结算金额115.5248万元 | 4 |  | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过指示标识、路面划线等措施，设置非机动车优先通行路段，提升慢行系统舒适度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 13 |  | 进一步细化效益指标设定
|  |  | 掌握西蓄工程真实的安全性态及可能存在的安全风险隐患，保障工程安全度汛与日常运行。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 进一步细化效益指标设定
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 4 |  | 进一步科学设定调查问卷
|  |  | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 4 |  | 进一步科学设定调查问卷
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。