## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务行业数据统计与分析
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 姜菲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68556494
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.4925 | 145.2396 |  | 145.2396 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.4925 | 145.2396 |  | 145.2396 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年水务统计报表框架结构优化设计、2023年水务统计数据的采集、整理、审核、汇总和整编工作以及水利部、住建部和北京市统计局各项统计任务，完成年度水务统计成果，为水务发展提供数据支撑和信息服务。 | [5 empty] | （2023年8月-2024年7月）年度总体目标完成情况综述： 1、完成2023年水务统计报表框架结构优化设计、2023年水务统计数据的采集、整理、审核、汇总和整编工作以及水利部、住建部和北京市统计局各项统计任务，根据2023年初步统计数据，初步完成了2024水务统计主要指标手册/工作手册编印（水务统计年鉴编制中），按照往年工作经验，能够全部完成工作任务； 2、上报材料通过水利部专家评审，编印成果满足水务部门管理对统计数据信息的需求，分析成果为支撑领导决策提供数据依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水务统计报表框架结构图 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 3 |  | 已经按照统计对象完成水务统计报表框架结构图设计，但框架结构图未设置针对工作量的数量指标，下一步设置过程工作量的数量指标。
|  |  | 水务统计月报、季报、年报 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 该项目属于跨年度（2023年8月-2024年7月），按照时间安排定期完成水利部、住建部和北京市统计局的月报、季报、年报统计任务，预计可达到预期目标
|  |  | 北京市水务统计年鉴 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 按照项目时间安排，北京市水务统计年鉴成果一般在7月进行专家评审，上局专题会议后印发，按照以往经验，预计可达到预期目标。
|  |  | 水务统计主要指标手册 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 指标手册和笔记本已经完成，已经印发
……
|  | 质量 指标 | 统计年鉴成果专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 由于水行业数据统计与分析项目属于跨年度（2023年8月-2024年7月），按照惯例，北京市水务统计年鉴成果每年都在7月进行专家评审，通过后正式印发。按照专家评审会结果，评审通过率为100%。
|  |  | 水利部数据会审通过率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 目前已经完成水利综合、基建投资年报系统上报工作，并已经通过水利部专家评审（会审签字材料）。服务业报表也将在3月底会审，按照水利部历年会审结果，会审通过率为100%。预计可达到预期目标。
……
|  | 时效 指标 | 项目提交评审时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 该项目属于跨年度（2023年8月-2024年7月），预计可按时完成项目验收。
指标2：
……
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 为水务发展提供数据支撑和信息服务 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 按照历年的水务统计成果应用情况来看，水务统计产出相关成果均被上级单位以及北京水务局采纳并使用，并通过培训和发放统计产品为水务发展提供数据支撑和信息服务。但有时数据发布时间滞后，下一步将完善数据审核节点，保障数据的时效性。
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 该项目属于跨年度（2023年8月-2024年7月），尚未开展服务对象满意度的调查。按照历年的水务统计成果应用情况来看，水务统计产出相关成果均被上级单位以及北京水务局采纳并使用，成果应用单位满意度预计达到90%以上，后期开展成果应用部门满意度调查，并将根据服务对象的需求继续完善成果。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。