## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 汤奕翔 | 联系电话： | 55523212 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 朱金良
项目名称 |  | 水务应急中心水旱灾害防御业务费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523209 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 487.1571 | 465.3208 | 0 | 438.293 | 0 | 10 |  | 94.19% |  | 9.42 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 397.8776 | 376.0413 |  | 349.0134 |  | — |  | 92.81% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 89.2795 | 89.2795 |  | 89.2795 |  | — |  | 100% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 2023年：旨在进一步提升防洪排涝调度技术支撑水平，健全水旱灾害防御预案体系，保障全年水旱灾害防御工作开展，具体包含水旱灾害防御宣传工作经费、水旱灾害防御业务培训、水旱灾害防御综合演练、水旱灾害防御预案修编、水旱灾害防御设施设备更新购置、水旱灾害防御物资管理与代储费、异地会商专网租赁费等。 | [5 empty] | 全年完成水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御综合演练、水旱灾害防御应急专用挂图修编、市级水旱灾害防御物资管理及代储、水旱灾害防御预案修编和相关制度完善、异地会商专网租赁等工作，在一定程度上提高了防洪排涝调度技术支撑水平。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：2023年开展水旱灾害防御演练 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：2023年租用通讯设备线路 |  |  | 16条 | 16条 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：2023年代储物资 |  |  | 1种 | 1种 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：2023年刊登专版 |  |  | ≥3次 | 3次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：2023年设计制作水旱灾害防御主题海报、宣传手册及宣传片 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：2023年组织水旱灾害防御主题宣传活动 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：2023年开展水旱灾害防御业务培训 |  |  | ≥1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：2023年气象预报技术服务 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：2023年修编更新水旱灾害防御应急基础底图挂图 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：2023年水旱灾害防御预案及手册 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：2023年洪涝灾害风险分析评估报告 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标12：2023年睿思降雨融合预报产品及雷达组网系统 |  |  | 2套 | 2套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标13：财务咨询服务 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 指标14：出具内审服务报告 |  |  | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  | 质量 指标 | 指标1：2023年水旱灾害防御综合演练完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：2023年系统正常运行及技术人员保障率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：2023年报刊杂志刊登率、水旱灾害防御主题海报、手册及宣传片设计制作完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：2023年水旱灾害防御预案专家审查通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：2023年洪涝灾害风险分析评估报告专家审查通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：2023年气象预报技术服务提供保证率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：2023年睿思降雨融合预报产品及雷达组网系统提供服务保证率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 指标1：2023年项目完成时间 |  |  | ≤2023.12月 | 2023.12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：2023年项目控制预算数 |  |  | ≤487.1571万元 | 438.292984万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有序开展水旱灾害防御各项工作，保障安全度汛 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：2023年持续提升水旱灾害防御工作的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 进一步扩大提升水旱灾害防御工作的社会影响力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：2023年水旱灾害防御工作业务人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
|  |  | 指标2：2023年水旱灾害防御宣传工作市民满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.42
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。