## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局政务服务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务政务服务培训
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局政务服务中心
项目负责人 |  | 李金芃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 86627237
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.65 | 5.9284 | 0 | 5.4934 | 0 | 10 |  | 92.66% |  | 9.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.65 | 5.9284 |  | 5.4934 |  | — |  | 92.66% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证水务政务服务工作的顺利实施，完成对该行业相关专家、全市水务系统接诉即办工作人员和各区水行政主管部门管理人员等的培训。 | [5 empty] | 为完成政策法规宣贯、技术培训，对该行业相关专家、各区水行政主管部门管理人员等进行培训。因相关政策出台时间较晚受时间因素情影响全年采用线上和线下相结合的方式开展培训，保证了水务政务服务工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 累计培训人次 |  |  | ≥770人次 | =706人次 | 10 |  | 10
|  |  | 召开培训会次数 |  |  | ＝4次 | =4次 | 10 |  | 10
|  |  | 专家授课次数 |  |  | =4次 | =4次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 完成新一轮的政策宣贯工作 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 专家授课质量 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
时效 指标
成本 指标
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高政务服务工作人员工作能力 |  |  | 优 | 良 | 40 |  | 34 |  | 偏差原因：因相关政策出台时间较晚，受时间因素影响有两期针对评审专家、各区水行政主管部门管理人员的培训由线下培训改为线上培训，虽然培训圆满完成，但是相比线下培训效果，线上培训结果稍逊一些。 改进措施：将在2024年度针对出台政策合理规划培训时间，尽量避免因时间因素将线上培训改为线下培训。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象 |  |  | ≥85% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。