## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务综合保障
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目负责人 |  | 刘立丰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88821817
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.9253 | 965.5155 |  | 965.5155 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.9253 | 965.5155 |  | 965.5155 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施劳务采购、物业服务等各项管理措施，保障河湖管理处各食堂、门卫保障及物业服务正常运转。 | [5 empty] | 通过聘用后厨工作人员23名、厨师管理员1名，传达室人员16人，来满足单位正常办公，保障办公场所安全稳定、整洁卫生，保障食堂正常运转，提高食堂管理水平，解决职工就餐问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 物业服务面积 |  |  | 4790.73平方米 | 4790.73平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 租用车位数量 |  |  | 46个 | 46个 | 5 |  | 1 |  | 物业的机械车位暂时无法提供，转为平面车位
|  |  | 空调延时数量 |  |  | 1860小时 | 1860小时 | 5 |  | 5
|  |  | 辅助岗位人数 |  |  | 40人 | 40人 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 厨师出勤率 |  |  | 95% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 门卫出勤率 |  |  | 95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 食品安全合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 采购食材质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 保障用餐人数 |  |  | 485人 | 485人 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 劳务采购项目预算控制数 |  |  | 控制在316.754355万元内 | 316.754355万元 | 5 |  | 5
|  |  | 其他服务项目预算控制数 |  |  | 控制在674.549096万元内 | 648.761096万元 | 5 |  | 1 |  | 加强预算控制
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障河湖管理处机构正常运转 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 职工满意度≥90% | 职工满意度＝90% | 10 |  | 9 |  | 更换菜谱未能及时达到职工满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。