## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务综合保障
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 谷彦君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523588
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255.4266 | 212.4283 | 0 | 212.4283 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.4266 | 212.4283 |  | 212.4283 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过辅助岗位劳务派遣，保障各科室日常工作开展和单位年度工作任务完成。 2.通过业务保障用车租赁，保障单位各项巡查工作开展。 3.通过聘用食堂厨师人员，申请职工工作餐费，保障单位职工用餐。 | [5 empty] | 1.实际完成污水处理费征收辅助人员1名，公共管线移交辅助人员1名，污水处理与再生水利用设施年度计划建设任务核查辅助人员1名，会计辅助人员1名，办事辅助人员2名，专职司机4名的工作人员招聘工作，并在岗完成日常辅助性工作。 排水许可初审辅助人员空岗1人，海绵城市巡查辅助人员空岗1人，中心城区城镇厂站巡查检查辅助人员空岗1人，农污设施巡查、农污系统日常维护及数据统计辅助人员空岗1人。 2.完成租赁四辆巡查业务用车，保障排水业务巡查、监管等工作任务。 3.完成职工食堂厨师人员费用及服务公司服务费，招聘职工食堂厨师2人，保障单位职工用餐。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：食堂厨师人数 |  |  | 2人 | 2人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：食堂用餐人数 |  |  | ≥42人 | 43人 | 5 |  | 5 |  | 2023年新招聘2人，离职1人。
|  |  | 指标3：劳务派遣人员数量 |  |  | 14人 | 10人 | 5 |  | 3 |  | 由于劳务派遣人员批复工资较低，单位办公地址变更至副中心增加通勤成本等原因，4人未招满。我单位在2024年申报预算已减少需求岗位。
|  |  | 指标4：业务保障巡查用车数量 |  |  | 4辆 | 4辆 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：食堂厨师出勤率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：食材卫生，饭菜可口 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 3.5 |  | 通过食堂满意度调查,有1名职工对饭菜可口满意度为一般。食材验收缺少支撑资料
|  |  | 指标3：业务保障用车使用率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：劳务派遣人员工作质量合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：合同期内保障用车、食堂厨师劳务服务、劳务派遣服务 |  |  | ≤12月 | 7月 | 5 |  | 4 |  | 由于外部因素影响，食堂停止运行。食堂厨师劳务服务执行了7个月。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤245.401864万元 | 212.428289万元 | 10 |  | 9 |  | 由于招投标结余、空岗等原因，核减资金32.973575万元，后续将增强预算编制科学性，加强项目预算使用计划。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：确保我单位各项年度业务工作完成，有效保障职工用餐、业务保障用车 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工对食堂用餐质量的满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。