## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务综合保障 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李平生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6115 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 400.9059 | 381.8979 | 0 | 381.8979 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.9059 | 381.8979 |  | 381.8979 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过实施该项目，一是保障全处职工日常用餐及餐食卫生安全，同时丰富餐食种类；二是对水库路9号院、陈列馆、纪念碑、老办公区、老后勤院、矿泉水、东坝头、西坝头、二坝水文站等9个看守点进行看护，做好上述区域大门值守、巡查、出入登记、公用灯具及入口开关、门前卫生、应急处置，保证管理处及附属设施的安全，确保管理处人、财、物的安全，不出现治安事件。三是保障纪念碑公园爱国主义教育基地责任区内山林植被覆盖、保障环境卫生。 | [5 empty] | 水务综合保障项目按照设定的绩效目标完成相应工作。通过实施食材配送及食堂用供外包项目，保障了我单位全体职工日常用餐，期间未发生各类食品卫生问题，直接保证了单位各项工作有序运转；安保公司按合同约定完成了保卫区域岗位的巡查、值守工作，保证了管理处及附属设施的安全，确保了管理处人、财、物的安全，未出现治安事件；完成了纪念碑周边部分区域绿地养护、山林管护、森林防火巡视检查、参观爱国主义教育基地人员安全引导工作等。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 管理处及附属设施的值守、巡查点位 |  |  | =9个 | 9个 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 满足全处职工用餐 |  |  | =84人 | 82人 | 5 |  | 4.881 |  | 原因：2022年9月至2023年12月退休16人，新入职14人 措施：进一步做好相关预算工作，统筹考虑好退休或新入职人员时间节点，以及有关注意事项
|  |  | 纪念碑公园爱国主义教育基地服务保障面积 |  |  | =50333.3平米 | 50333.3平米 | 5 |  | 3 |  | 原因：资料不齐全 措施：完善资料 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 纪念碑公园爱国主义教育基地服务保障绿地养护合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 全年按时供应餐食 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 保证全天值守 |  |  | =24小时 | 24小时 | 10 |  | 9 |  | 原因：资料不齐全 措施：完善资料
|  | 时效 指标 | 全年正常运行 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤381.897879万元 | 381.897879万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 全年按时供应餐食且无食品安全问题，保障职工日常用餐 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 做到管理处及附属设施全年的安全，确保单位人、财、物的安全 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 原因：资料不齐全 措施：完善资料
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.881
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。