## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水务综合保障 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李宝龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671158896 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 372.6447 | 354.1794 | 0 | 354.1794 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过购买职工食堂运营服务，为我单位职工提供就餐保障。通过购买汽车驾驶及中控值班服务，满足我单位汽车驾驶及中控值班需求。通过本项目的开展，提升后勤服务保障能力。 | [5 empty] | 本项目包括就餐补助、厨房餐饮、汽车驾驶、中控值班等服务。职工食堂厨师8人、职工食堂伙工2人、汽车驾驶员5人，中控值班6人，通过本项目的开展，有力的保障了水文总站后勤工作的正常运转。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：保障就餐人次 |  |  | =164人次 | 164人次 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：餐饮服务人员 |  |  | =10人 | 10人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：汽车驾驶服务人员 |  |  | =5人 | 5人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：中控值班人员 |  |  | =6人 | 6人 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：全年安保工作中无安全事故发生 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：全年驾驶员工作中无交通事故发生 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：食材卫生，饭菜可口，就餐环境整洁 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 8 |  | 就餐环境还有所欠缺，下步将加大清洁力度，营造更加整洁舒适的就餐体验
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：预算成本控制数 |  |  | ≤354.332737万元 | 354.17936万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过本项工作的有效开展，后勤服务能力得到提升 |  |  | 优 | 中 | 20 |  | 15 |  | 在精细化服务，规范化服务上还有差距，下步将加大监管沟通力度，在服务时效性，全程跟进上下功夫 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 调查样本数量还不能做到全覆盖，下步继续完善 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。