## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 王琦琛 | 联系电话： | 18611642417 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  | 主管领导： |  | 员明达
项目名称 |  | 水质检测服务项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 赵东领 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695520 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 115.632 | 0 | 114.984 | 0 | 10 |  | 99.44% |  | 9.94 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 115.632 |  | 114.984 |  | — |  | 99.44% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过委托第三方开展水质检测，出具具有法律效力的检测报告，作为案件查处的必要证据。严格行政执法，提高总队案件办理水平，为打击涉水违法行为提供依据，进一步提升水行政执法效能。 | [5 empty] | 本项目各项服务支撑数量指标均超额完成，检测水样864个，水质检测指标项总量5954个。服务时效性满足要求，完成质量较好，成本控制在了目标范围内。通过本项目的实施，有效提高了总队案件办理水平，严厉打击了涉水违法行为，进一步提升了水行政执法效能。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 水质检测指标项总量 |  |  | ≥5544个 | 5954个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 检测水样总量 |  |  | ≥792个 | 864个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 检测报告具备CMA计量认证合格书 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 时效 指标 | 24小时响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 常规样品水质检测报告出具时效 |  |  | ≤5工作日 | 5个工作日 | 5 |  | 5
|  |  | 应急事件发生后响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 水质检测成本控制数 |  |  | ≦115.632万元 | 114.984万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格行政执法，提高总队案件办理水平，严厉打击涉水违法行为 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 17 |  | 实施单位能够按照总队要求配合开展取样工作并按照要求出具水质检测报告。为总队执法办案提供了有效支撑，对执法效能提升起到积极作用。但检测能力应对节假日期间集中监测冗余不足，如遇极端情况存在时效超时风险。下一步，科室将与检测单位加强协调配合，督促检测单位在检测高峰期安排专班，保障水质检测工作的质量和效率。 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
经济效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | [11 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计

## Sheet1
1844 | 1844
13813 | 13813
434 | 434
262 | 262
55 | 55
880 | 880
是 | 是
是 | 是
1起 | 1起
97 | 97
100% | 1
≤2小时 | ≤2小时
≤5工作日 | ≤5工作日
241.192万元 | 241.192万元
49万元 | 49万元
45.36万元 | 45.36万元
4.5万元 | 4.5万元
优 | 优
≥90% | ≥90%