## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水科学技术研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 网络与信息系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目负责人 |  | 张帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68731963
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.966 | 232.6815 | 0 | 230.65 | 0 | 10 |  | 99.13% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.58 | 88.58 |  | 88.566 |  | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 175.4 | 144.1015 |  | 142.084 |  | — |  | 98.6% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障水务统计系统和宏观库正常运行，全面支撑水务统计系统填报和上报任务工作。 2、通过对各系统进行维护，及时排查故障，保障水科学技术研究院网络、信息系统及设施设备整体运行良好，确保全院工作顺利开展。 3、租用线路，提升网络办公能力和数据安全能力，保障我院互联网畅通。 4、保障全院网络安全，不出重大信息安全事故，提升我院网络安全管理和监测防护水平。 | [5 empty] | 北京市水科学技术研究院网络整体运行良好、及时排查故障，未发生重大信息安全事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 安全类软件维护数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 安全类设施维护数量 |  |  | ≥19台 | 19台 | 2 |  | 2
|  |  | 水务统计系统支撑使用单位数 |  |  | ≥180个 | 180个 | 4 |  | 4
|  |  | 运维系统数 |  |  | ≥8个 | 8个 | 8 |  | 8
|  |  | 驻场服务人员服务时长 |  |  | ≥12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  |  | 驻场服务人员数量 |  |  | ≥3人 | 3人 | 2 |  | 2
|  |  | 租用办公邮箱数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 租用专线、互联网宽带数量 |  |  | ≥8个 | 8个 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 故障响应率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 网络正常运行率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 院综合信息平台、水务统计等8个系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 巡检频率 |  |  | ≥1次/月 | 1次/月 | 6 |  | 6
|  |  | 运行维护响应时间 |  |  | ≤60分钟 | 60分钟 | 5 |  | 3 |  | 报修问题集中时，会影响响应时间。报修问题较集中时，适当增派驻场人员支撑。
|  | 经济成本指标 | 互联网采购预算控制数 |  |  | ≤38.8644万元 | 38.8644万元 | 4 |  | 4
|  |  | 水务统计系统运行维护服务采购预算控制数 |  |  | ≤36 | 35.986万元 | 4 |  | 4 |  | 中标金额为35.986
|  |  | 网络与信息系统运行维护服务采购预算控制数 |  |  | ≤156.3175万元 | 155.8万元 | 4 |  | 4 |  | 中标金额为155.8
|  |  | 邮箱租用采购预算控制数 |  |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 保障网络运行安全 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 保障院综合信息平台、水务统计等8个系统运行平稳 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 系统调整升级时可能存在运行中断情况。系统调整升级时间避开工作时间，保障日常工作不受影响。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。