## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 温榆河公园协调小组办公室工作经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 李文宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 168.062 | 153.97 | 0 | 153.8647 | 0 | 10 |  | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 168.062 | 153.97 |  | 153.8647 |  | — |  | 99.93% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度温榆河公园协调小组办公室工作经费包含3部分工作，一是按照市委市政府有关要求，履行协调小组办公室工作日常工作职责，统筹温榆河公园规划、建设、运营等；二是作为公园市统筹部门开展年度文化宣传活动等；三是宣传专项工作结算尾款。 | [5 empty] | 完成温榆河公园协调小组办公室工作职责，包括现场检查调研，专家监督检查和专项方案评审验收，考察调研和资料整编工作；举办公园文化节活动；宣传片初步成果；公园建设不断推进，生态效益持续向好，公园群众好评率达到80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 印制简介册和年度资料数量 |  |  | ≥300册 | 325 | 5 |  | 5
|  |  | 专家审查和监督人次 |  |  | ≤192次 | 175 | 5 |  | 4.5573 |  | 指标设置存在缺陷，应设置为正向指标
|  |  | 监督检查次数 |  |  | ≤164次 | 158 | 5 |  | 4.82 |  | 指标设置存在缺陷，应设置为正向指标
|  |  | 活动次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 5 |  | 5
|  |  | 外出考察调研次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 宣传片时长 |  |  | ≥30分钟 | 4分钟 | 5 |  | 0.67 |  | 因公园建设时序后延，成果提交相应顺延
|  | 质量 指标 | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
时效 指标
|  | 成本 指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤153.9748万元 | 153.8647 | 10 |  | 9.99 |  | 节余资金
|  |  | 专家费成本不超预算控制 |  |  | ≤15.36万元 | 13.4669 | 10 |  | 8.7695 |  | 有专家连续工作情况，节约资金
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 推进温榆河公园建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 温榆河公园生态环境持续向好 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 9 |  | 生态环境还有提升空间
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 温榆河公园群众认可度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 8 |  | 参照大众点评类门户网站取分，取最低分数为满分的80%。之后年度会直接对公园游客进行随机的满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.7968
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。