## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处 |  |  |  | 主管领导
项目名称 |  | 西蓄工程开放保障经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目负责人 |  | 吕永峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88821908
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 410.66 | 407.32 |  | 407.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 410.66 | 407.32 |  | 407.32 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施西蓄工程聘用安保人员巡逻和购买公众责任险服务，充分做好水利工程开放保障工作，保障市民在西蓄工程游览观赏、休憩娱乐的安全环境。 | [5 empty] | 通过实施西蓄工程聘用安保人员巡逻和购买公众责任险服务，充分做好水利工程开放保障工作，保障市民在西蓄工程游览观赏、休憩娱乐的安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 聘用安保人员数量 |  |  | ≧72人 | 72人 | 8 |  | 8
|  |  | 巡逻面积 |  |  | ≧66.79公顷 | 66.79公顷 | 4 |  | 4
|  |  | 巡逻点位数量 |  |  | ≧17个 | 17个 | 4 |  | 4
|  |  | 公众责任险 |  |  | ≦1年 | 1年 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 无重大安全事故发生率 |  |  | ≦100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 园区巡查天数 |  |  | ≦365天 | 365天 | 4 |  | 4
|  |  | 巡逻频次 |  |  | ≦1460次 | 1460次 | 4 |  | 4
|  |  | 每天值守时长要求 |  |  | ≦24小时 | 24小时 | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≦12个月 | 12 | 4 |  | 4
|  | 成本 指标 | 公众责任险项目预算控制数 |  |  | ≦5.6万元 | 5.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 安保服务项目预算控制数 |  |  | ≦401.72万元 | 401.72万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民接待数量 |  |  | ≥80万人次 | 92.3万人次 | 15 |  | 15
|  |  | 有效保障西蓄工程有序的办公秩序和工程安全运行，保障市民进入西蓄工程游览安全，为人民群众提供一个安全舒适的运动和游览场所，让人民群众有更多满意感安全感。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 10 |  | 因园区有市民反馈游园配套设施不全，下一步将根据实际需求逐步完善。 下一步细化效益指标设定
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 89% | 10 |  | 8 |  | 满意度平均分为89分，满意度即为89%。下一步深入研究市民需求，合理按照满意度得分比例打分，提高满意率
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。