## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息安全运维
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目负责人 |  | 张磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 258 | 239.5 | 0 | 239.5 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258 | 239.5 |  | 239.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展局中心信息安全管理和技术防护，从终端安全、主机安全、应用安全、安全保障、安全监测、安全检查、设备维护等方面开展工作。确保做好局中心网络与信息安全工作。 2、在水务局范围内开展统一的网络安全应急实战演练，发现自身薄弱环节，建立应急处置机制，进一步提升网络安全管理水平。 3、对市水务局5个重要应用系统开展信息安全等级保护测评工作，满足等级保护二级的基本要求，保障系统安全稳定的运行。 | [5 empty] | 1、开展了局中心信息安全管理和技术防护，从终端安全、主机安全、应用安全、安全保障、安全监测、安全检查、设备维护等方面开展了工作。确保局中心网络与信息安全。 2、在水务局范围内开展了统一的网络安全应急演练，发现了自身薄弱环节，进一步提升了网络安全管理水平。 3、按照等级保护二级的要求，对市水务局5个重要应用系统开展了信息安全等级保护测评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维护安全设备数量 |  |  | 13套 | 13套 | 5 |  | 5
|  |  | 网络安全攻防演练 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 应用系统等级保护安全测评数量 |  |  | 5套 | 5套应用系统等级保护安全测评工作尚未全部完成 | 5 |  | 0 |  | 12月底已针对5套应用系统完成第1轮信息安全等级保护测评工作，目前正待系统维护单位进行整改，整改完成后开展复测工作。
|  |  | 安全应急演练 |  |  | 2次 | 2次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | Notes网维护 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 局属单位安全监督检查 |  |  | 10处 | 10处 | 5 |  | 5
|  |  | 安全技术咨询 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 系统渗透测试 |  |  | 10次 | 10次 | 5 |  | 5
|  |  | 互联网系统安全监测 |  |  | 8个 | 8个 | 5 |  | 5
|  |  | 信息安全意识培训 |  |  | 2次 | 2次 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 招标及签订合同完成时间 |  |  | 8月底前完成 | 6月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 方案制定和前期准备工作完成时间 |  |  | 6月底前完成 | 5月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 项目服务期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤258万元 | 239.5万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升水务局网络安全管理及防护水平 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 17 |  | 水务局网络安全管理及防护水平尚有提升空间
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。