## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 信息化系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市节水用水管理事务中心
项目负责人 |  | 高原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88159393
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.1767 | 36.1767 | 0 | 36.1767 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.1767 | 36.1767 |  | 36.1767 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过定期巡检、日常维护，及时发现并消除信息系统隐患，保证我单位信息系统稳定运行。 目标2：及时对机房基础设施、核心设备、网络、其他信息化设备等进行故障维护，保证系统正常运行。 目标3：定期进行安全检查，及时解决安全隐患，保证信息系统安全。 | [5 empty] | 完成了定期巡检、日常维护，及时发现并消除信息系统隐患，保证了我单位信息系统稳定运行，全年完成巡检12次。完成机房基础设施、核心设备、网络、其他信息化设备等进行故障维护，保证了系统正常运行，全年共产生维护工单110份。定期进行安全检查，及时解决安全隐患，保证了信息系统安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：硬件维护数量 |  |  | ≥50台 | 120台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：软件维护数量 |  |  | ≥50套 | 120套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：租用互联网宽带 |  |  | =30M | 30M | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：日常巡检次数 |  |  | ≥12次 | 12 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：系统畅通率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：故障排除率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：设备完好率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：响应时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤36.1767万元 | 36.1767万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：加强本单位信息化建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提高相关人员工作效率，提升本机构基础管理水平，加强信息安全防控 |  |  |  | 良
|  |  | 指标2：提高相关人员工作效率，提升本机构基础管理水平，加强信息安全防控 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：本单位职工对信息化运维满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。