## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 王槿妍 | 联系电话： | 18811756167 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水文站标准化达标考核展示及水文监测设施标示统一项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王材源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810298804 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 197.79 | 174.856 | 0 | 174.856 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.79 | 174.856 |  | 174.856 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 依据《北京市水文站标准化建设三年行动方案（2021-2023年）》要求，在2023年开展全市118个水文站标准化建设达标考核工作，考核将邀请相关专家成立专家组，对水文站逐站进行评分，每个专家组包含3名专家，同时将全市水文站标准化建设、考核过程和成果拍摄成宣传片，为北京水文进行宣传。另外为156处新建水文监测设施配置统一的水文标识牌，全面提升水文监测设施的管理水平，为加快推进水文现代化，提升水文情报预报服务能力和水平提供支撑。 | [5 empty] | 全市建设156处标识牌，并开展118个水文站的标准化检查工作并拍摄宣传片进行水文站站容站貌及标准化工作的宣传，为全面提升水文监测管理水平、加快水文站现代化建设提供样板。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水文监测设施二维码 |  |  | 156 | 156 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：水文监测设施标识牌 |  |  | 156 | 156 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：水文监测设施断面桩 |  |  | 312 | 312 | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：水文站标准化建设三年行动方案成果展示宣传片 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 指标6：水文站标准化达标考核 |  |  | 118 | 118 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：产品质量 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间2023年12月底 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 指标1：对全市水文标准化建设影响 |  |  | 95 | 95 | 20 |  | 15 |  | 产生的效益待进一步论证和提升
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算完成 |  |  | 178.1065 | 178.1065 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：应用单位满意度 |  |  | 95 | 95 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：满意度调查工作不全面，缺少满意度调查结果分析评价。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。