## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市河湖流域管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市河湖流域管理事务中心
项目负责人 |  | 王彦强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683267277
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.4758 | 85.4365 | 0 | 85.4365 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.4758 | 85.4365 |  | 85.4365 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对北京市河长制管理信息系统进行日常巡检和运行维护，完成系统各项运行维护服务内容，确保北京市河长制管理信息系统的稳定运行，同时对系统功能进行新增完善，满足流域中心的工作需求；按照北京市政府采购网要求，对办公区域接入联通40M宽带专线网络，保障流域中心业务正常开展、机构正常运转；通过日常巡检和维护，保障流域中心各类信息化设备正常有效运转。 | [5 empty] | 按要求完成全部预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：项目服务期 |  |  | =12月 | 12 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：河长制管理信息系统巡检次数 |  |  | ≥48次 | 48 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：河长制管理信息系统运维月报 |  |  | =12份 | 12 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：租用网络专线数量 |  |  | =1份 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：网络专线带宽 |  |  | =40Mpbs | 40 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：信息化设备设施巡检次数 |  |  | =48次 | 48 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：信息化设备设施维护月报 |  |  | =12份 | 12 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1：河长制管理信息系统运行稳定 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：河长制管理信息系统故障处理率 |  |  | =100% | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：河长制管理信息系统新增完善功能满足使用需求 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：信息化设备设施故障处理率 |  |  | =100% | 98 | 3 |  | 2 |  | 因部分电子设备不适配单位目前系统，部分问题无法处理。
|  |  | 指标5：保障信息化设备设施正常运行 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 2 |  | 因部分电子设备系统过于老旧，运行常出现卡顿现象。
|  |  | 指标6：网络专线网速稳定 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 2 |  | 因多数职工同时开线上会议，导致网络运行不稳定。
|  | 时效 指标 | 指标1：
指标2：
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤85.47579万元 | 85.4365 | 10 |  | 10
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障河长制工作的正常开展 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：保障单位的办公效率 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  | 因部分电子设备运行常出现卡顿现象,导致办公效率略有下降。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
指标3：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：河长制管理信息系统使用对象满意度 |  |  | ≥95% | 83.3 | 4 |  | 3 |  | 因工作需求变化，系统部分功能需不断完善。
|  |  | 指标2：职工满意度 |  |  | ≥95% | 87.5 | 5 |  | 4 |  | 因部分问题响应时间过长，需加强对运维单位管理。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。