## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市京密引水管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市京密引水管理处
项目负责人 |  | 刘阿雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69659153-3226
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.9063 | 69.9444 | 0 | 69.9444 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.9063 | 69.9444 |  | 69.9444 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对计算机网络及信息系统进行维护、网络安全服务、防火墙年度软件授权和升级服务、专线续费、怀柔应急备用水源工程自动化控制系统年度测评等工作，保障我处信息化系统及设备正常运行。 | [5 empty] | 完成更新2台H3C网络防火墙防病毒安全软件授权,完成特征库、应用识别特征库的升级服务；完成中国移动宽带租赁2条线（200兆和40兆)；完成怀柔应急备用水源工程自动化控制系统年度测评工作。 完成计算机网络及信息系统项目，主要对系统每月日常检查，每季度定期巡检及10个机房及设备进行清洁、除尘；及时进行故障处理；完成信息安全服务项目，包括每季度漏扫及渗透测试，每年1次的代码审计，每月1次的网络安全状况分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 互联网专线续费（200M） |  |  | 1条 | 1条 | 3 |  | 3
|  |  | 数字传输专线续费 |  |  | 1条 | 1条 | 3 |  | 3
|  |  | 怀柔应急备用水源工程自动化控制系统年度测评 |  |  | 1项 | 1项 | 6 |  | 6
|  |  | 完成安全设备相应防护功能的授权更新 |  |  | 2套 | 2套 | 6 |  | 6
|  |  | 维护管理处计算机网络及信息系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 信息安全服务 |  |  | 1项 | 1项 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 达到《北京市河道分级管理维护作业标准》，并按照其规定频率维护 |  |  | 达到 标准 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目全部内容完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤71.9063万元 | 实际支出69.9444万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济 效益指标
|  | 社会 效益指标 | 保障信息化系统及相关设备设施正常运行，为首都供水、防汛提供有力保障。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 效益指标应更加细化，更具可衡量性
|  | 社会 效益指标 | 保障信息化系统及相关设备设施正常运行，为首都供水、防汛提供有力保障。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8
生态 效益指标
可持续 影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查内容应该更加丰富
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95