## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 王槿妍 | 联系电话： | 18811756167 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 预警断面水文监测设施完善 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王材源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810298804 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 497.0496 | 439.968 | 0 | 439.968 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 497.0496 | 439.968 |  | 439.968 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 预报预警是全市水旱灾害防御重要职责。2022年，市水务局已完成全市5大流域164条河道洪水预报方案编制并开展预报预警工作。预报预警断面由2021年的18个增加到164个，极大的提升了预报预警覆盖范围。经梳理，在164个预警断面之中，尚有38条河流未安装水文监测设施，无法验证预警精度及预报模型参数设置提供准确数据支撑。为此，为能够更加科学的开展预报预警工作，不断满足水旱灾害防御工作要求，在实地踏勘的基础上，将剩余38个预警断面中满足建设条件的32处水文监测设施补齐，为人民生命财产安全和首都安全运行奠定基础。项目建成后可实现预报预警监测断面“全覆盖”。 | [5 empty] | 项目按照市水务局要求和实施方案，按期完成32个站点全部建设任务，并顺利通过验收，并在汛期发挥重要作用，为水旱灾害防御和预报预警提供数据支撑。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：配备流量数据采集仪(RTU) |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：数据通讯传输终端 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：北斗卫星终端 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：雷达波流速仪 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：雷达水位计 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：其他辅助设备各32套 |  |  | 32 | 32 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间2023年11月底前 |  |  | 11月 | 11月 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：为预报预警工作提供支撑 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  | 产生的效益待进一步论证和提升
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算完成 |  |  | 455.4624 | 439.968 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：满意度调查工作不全面，缺少满意度调查结果分析评价。改进措施：加强满意度调查结果分析工作。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。