## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市十三陵水库管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 科技科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市十三陵水库管理处
项目负责人 |  | 杨启涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60711899-6315
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.8004 | 27.7804 | 0 | 27.7804 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.8004 | 27.7804 |  | 27.7804 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对运维项目的维修、维护、合理规划，保障我处通信系统、计算机网络系统、洪水预报调度系统、信息安全、可靠地运转。保障我处的软硬件投资能够得到最大限度的回报，在保障系统正常运行的基础上，对系统进行性能优化及适当改造。最终为水库平稳运行提供有力保障。 | [5 empty] | 通过实施该项目，完成机房及内部设备的巡检维护共计12次，完成1次服务器、工控等系统的漏洞全面扫描及修复，全年各系统及办公网络相对运行平稳，出现故障及时完成了处理，项目验收合格，完成互联网接入合同签订和实施，依据合同及支付进度完成全部资金支付,保障了我处各系统正常运行，为水库平稳运行提供了坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 对网络设备及附属设施巡查维护 |  |  | ≥12次 | 12次 | 15 |  | 15
|  |  | 完成系统漏洞扫描 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 各系统及办公网络正常使用率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 质量验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 网络和信息系统故障响应时间 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 |  | 5
|  |  | 互联网接入服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤27.7804万元 | 27.7804万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 通过对系统维护、优化，达到系统正常运行，促进单位各项工作开展 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 25 |  | 因网络安全防御能力较低，安全设备不足，发生多次网络攻击事件，需增安全防护手段。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对运维单位服务满意度 |  |  | ≥95% | 89% | 10 |  | 9.37 |  | 部分运维人员工作能力、沟通能力差，需要增强运维人员素质和岗前教育。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.37