## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 潘兴瑶
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心
项目负责人 |  | 陈超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523205
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 830.7327 | 827.81 | 0 | 827.81 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 830.7327 | 827.81 |  | 827.81 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市水旱灾害防御的通讯系统、遥测系统、软件平台、指挥中心、会商系统、应急通信指挥车、通讯机房以及北京国家防汛指挥系统等水旱灾害防御信息化系统设备的运行维护，确保各系统的正常运转，为防汛指挥调度提供技术支撑和设施保障。 | [5 empty] | 完成了北京市水旱灾害防御的通讯系统、遥测系统、软件平台、指挥中心、会商系统、应急通信指挥车、通讯机房以及北京国家防汛指挥系统等水旱灾害防御信息化系统设备的运行维护，确保各系统的正常运转，为防汛指挥调度提供技术支撑和设施保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：2023年系统全年巡检次数 |  |  | ≥300次 | 275次 | 5 |  | 4.58 |  | 项目结束期到2024年5月25日，目前仍在持续巡检中。
|  |  | 指标2：2023年系统全年测试次数 |  |  | ≥50次 | 40次 | 5 |  | 4 |  | 项目结束期到2024年5月25日，目前仍在持续运维中。
|  | 质量 指标 | 指标1：2023年系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：2023年系统平均无故障时间 |  |  | ≥7000小时 | 6500小时 | 5 |  | 4.64 |  | 项目结束期到2024年5月25日，目前仍在持续运维中。
|  |  | 指标3：2023年系统故障率 |  |  | ≤5% | 4% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：2023年故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：2023年故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：2023年数据准确率 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：2023年完成汛期运维工作，并提交运维工作总结报告 |  |  | ≤2023.09月 | 2023.09月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：信息系统运维时间 |  |  | 12月 | 9月 | 5 |  | 3.75 |  | 项目结束期到2024年5月25日，目前仍在持续巡检中。
|  | 成本 指标 | 指标1：2023年项目预算控制数 |  |  | ≤830.7327万元 | 827.81万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升应急中心信息化水平，为水旱灾害防御工作提供技术支撑和系统保障 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：2023年有效提高工作效率 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 运维工作还有提升空间，进一步完善运维管理机制。
|  |  | 指标2：2023年有效提高应急处理能力 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 运维工作还有提升空间，进一步完善运维管理机制。
|  |  | 指标3：2023年有效减少应急响应时间 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 运维工作还有提升空间，进一步完善运维管理机制。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。