## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局政务服务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局政务服务中心
项目负责人 |  | 李金芃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 86627237
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.6328 | 35.9128 | 0 | 35.8992 | 0 | 10 |  | 99.96% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.6328 | 35.9128 |  | 35.8992 |  | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对水影响评价技术审查及数据库业务系统进行运行维护，保障该系统的正常运行，提高工作人员工作效率，提高单位信息化、数字化、安全化水平。 | [5 empty] | 通过运维单位对北京市水影响评价业务管理及数据库系统的日常维护，保证了本系统的正常运行，有效的提升了我单位审查人员的工作效率。同时，通过日常巡检保证了审查系统的安全、可靠。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 数量 指标 | 全年提交运维报告 |  |  | 24 | 30 | 10 |  | 10
|  |  | 系统巡检次数 |  |  | 24 | 72 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | 60分钟 | 60分钟内 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 能够保障系统正常运行，提高审查人员效率 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 24 |  | 偏差原因：因2023年系统技术调整原因，导致在部分工作日系统运行效率较低，对技术审查人员工作的支撑存在不足。 改进措施：已配合智慧院建设上图审批系统，通过建设新的系统架构提升系统对技术审查人员的技术支撑能力。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术审查相关人员 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 数据库系统运维支出控制在批复内 |  |  | 11.98 | 11.9 | 5 |  | 5
|  |  | 业务管理系统运维支出控制在批复内 |  |  | 20.34 | 20.32 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。