## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 石树兰 | 联系电话： | 18810896152 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水文总站 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市山区降雨径流精准化预报模型构建 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水文总站 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 季明锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68556103 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 832.957 | 830.5564 | 0 | 830.5564 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 832.957 | 830.5564 |  | 830.5564 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 在共享L1（DEM分辨率5米，DOM分辨率0.5米）和L2（DEM分辨率2米，DOM分辨率0.2米）数据底板基础上，补充完善L3级高精度地形数据，依据山区降雨产流机理的最新研究成果更新山洪沟流域分布式水文模型，补充构建高效高分辨率水力学模型，研制山区局地暴雨雷达反演和短临预报技术及数据产品，研发山洪沟水文水力学模型的快速建模技术，形成一套适用于北京山区的山洪沟尺度精细化降雨径流预报模型体系并具有推广应用和持续更新能力。其中，L3级高精度地形数据格网分辨率达到0.1米，降雨数据产品时间分辨率达到6分钟，对接市水务局水旱灾害防御平台系统，为防洪排涝应对提供支撑，提升北京市山区洪水预报的准确度和精细化水平。 | [5 empty] | 项目完成了62条山洪沟道的居民点关键区域的L3级地形测量，制作了DEM和DSM地形数据产品；基于北京土石山区地下水主导型产流机制更新和率定了137条山洪沟流域分布式水文模型；构建了62条山洪沟关键区域的高效高分辨率水动力模型；构建了山区暴雨雷达短临预报和实时反演模型，达到空间分辨率100米、预见期2小时以内、更新频率6分钟的技术要求；完成了高分辨率、时空连续的北京市山区流域土壤水分融合产品；实现了模型和产品体系的集成化应用。预期目标基本全部实现。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：62条重点山洪沟基础数据集 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：雷达暴雨监测数据产品 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：短临预报数据产品 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：土壤水分数据产品 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：137个山洪沟流域分布式水文模型 |  |  | 137 | 137 | 6 |  | 6
|  |  | 指标6：62个山洪沟水力学模型 |  |  | 62 | 62 | 6 |  | 6 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：编制的报告符合验收要求、专家审查通过率 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：山洪预报精度NSE评价系数 |  |  | 0.85 | 0.85 | 5 |  | 5 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：山洪沟水文模型预报总时长 |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：8月31日前完成模型构建、系统集成工作 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：12月31日前完成测试、更新、项目验收工作 |  |  | 12 | 12 | 8 |  | 8 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 896.9546 | 830.5564 | 5 |  | 5 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：优化山洪灾害防御能力，提升山洪流域精细化调度水平，在山洪预报预警行业起到示范作用。 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 6 |  | 预报调度融合度有待提升，当前构建的精准化预报模型可为调度提供山区洪水预报结果作为决策依据，而调度结果未进一步作为山洪预报的输入条件，后续将深度融合预报调度工作，实现预报调度一体化，提高决策效率；提高山洪预报精度是确保山洪灾害预警行业示范作用的关键，当前的山洪预报模型体系存在降雨反演短临预报模型的系统性偏差、水文水动力模型参数不确定性等问题，后续仍需针对前述不足进一步提高山洪预报预警精度，不断提升山洪预报的准确性和可靠性，从而增强山洪灾害预警行业的示范作用。 |  | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 生态效益指标 | 指标1：摸清山洪沟道植被及土壤含水量情况，支撑山洪沟道环境治理和山区水土保持防治能力提升 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 6 |  | 本项目制备了覆盖北京山区的高精度地形勘测数据和精细化土壤水分产品，可为山洪沟环境治理和山区水土保持防治提供基础数据，而山洪沟道环境治理还需综合考虑植被覆盖、土壤含水量、地形地貌、气候条件等因素，制定科学合理的治理方案，并采取相应的技术措施；后续还需要通过优化预报模型精度、强化应对措施、以及加强宣传教育等多种手段相结合，全面提升山区水土保持防治能力，减少山洪灾害对山区的影响。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：长期内持续提升山洪灾害防御工作的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 6 |  | 精细化山区降雨径流预报模型构建工作是山洪灾害防御工作的基础，本项目有效提高了山洪预报的精准度和预见期，然而持续提升社会影响力还应辅以面向公众的宣传教育等措施，向公众解读预警信息、指导公众如何避险和自救等。 |  | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：模型在山洪预报预警应用满意度调查评分 |  |  | 95 | 95 | 6 |  | 6 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。 | [16 empty] | 提高山洪灾害预报预警精度是提升山区水土保持防治能力的重要一环，后续还需要通过优化预报模型精度、强化应对措施、以及加强宣传教育等多种手段相结合，全面提升山区水土保持防治能力，减少山洪灾害对山区的影响。